台州市建设工程

招 标 文 件

招标项目：大麦屿街道石峰山(石峰山和牛场片区)污水管网建设工程

招 标 人：玉环市人民政府大麦屿街道办事处（盖章）

联 系 人： 王先生 联系电话： 18857626829

招标代理机构：浙江财信工程咨询有限公司（盖章）

代理项目负责人：张仙花 联系电话：0576-87217575

2018年07月

目    录

第一章 招标公告	3

投标须知前附表	5

第二章  投标须知	8

第一节 总  则	8

第二节 招标文件	9

第三节 投标文件的编制	10

第四节 投标文件的递交	12

第五节 开   标	13

第六节 评   标	13

第七节 授予合同	15

第八节 纪律和监督	17

第三章 合同条款	18

第四章 评标办法	48

附件一~附件八

其他附件材料	58

1、施工图	58

2、招标人预算书	58

# 第一章  招标公告

1.招标条件

本招标项目大麦屿街道石峰山(石峰山和牛场片区)污水管网建设工程 已由相关部门批准建设，招标人为玉环市人民政府大麦屿街道办事处，项目业主为玉环市大麦屿街道石峰山村村民委员会，建设资金来自拨款及自筹，委托浙江财信工程咨询有限公司进行招标代理。项目已具备招标条件，现对本项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1  项目概况：

2.1.1本工程为大麦屿石峰山和牛场片区污水管网建设工程，共140户。管网主要内容：HDPE双壁波纹管（环刚度8级）D225管449米、UPVC实壁管Φ160管2148米。检查井有Φ700、500*500砖砌检查井、Φ315塑料井、Φ160清扫口等各种规格检查井163座。接户管为UPVC实壁管Φ110管1400米，Φ75管1400米，清扫口140个。管道结构层主车道：15cm厚石粉垫层+管顶30cm范围内石粉回填+原土回填。村道路：10cm厚石粉垫层+管顶20cm范围内石粉回填+原土回填。道路拆除并恢复1380m2、道坦恢复840m2，边沟修复800m，1000*1000隔油池15座等。

2.1.2  本工程招标控制价：1485058元；

2.2  招标范围：招标人提供的施工图纸和预算书所包含的工程量（详见招标人预算书）；

2.3  本次招标分为：一个标段；

2.4  工期要求：不超过90日历天；

2.5  质量标准：合格。

3.投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人必须在2015年度玉环县农村生活污水治理一事一议财政奖补项目预选施工承包商入选承包人名录中。

3.2  本工程招标要求项目负责人须具备市政专业二级注册建造师及以上或环保注册工程师或环保工程师及以上职称，在建项目不作要求。

3.3 投标人（包括法定代表人和项目负责人）无行贿犯罪记录（由投标文件提交截止之日上溯3年）。

3.4  本次招标不接受联合体投标。

本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

4.招标文件的获取

4.1 请在玉环市公共资源交易中心（http://www.yhjyzx.com）网站的“乡镇平台”的公告附件处下载招标文件及施工图。

4.2  招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会，投标人视需要自行前往现场进行踏勘。

5.投标文件的递交

5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年08月06日10时45分，递交地点为玉环市人民政府大麦屿街道办事处六楼会议室。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告媒介

本次招标公告在玉环市公共资源交易中心乡镇平台网站上发布。

7.联系方式

| 招 标 人：玉环市人民政府大麦屿街道办事处 | 招标代理机构：浙江财信工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 联 系 人：王先生 | 联 系 人：张仙花 |
| 电 话：18857626829 | 电 话：0576-87217575 |

# 投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 招标人 | 招标人名称：玉环市人民政府大麦屿街道办事处 地址：玉环市大麦屿街道 联系人：王先生 电话：18857626829 项目业主名称：玉环市大麦屿街道石峰山村村民委员会 |
| 2 | 1.1 | 招标代理机构 | 名 称：浙江财信工程咨询有限公司 地 址：玉环市玉城街道垟青大厦5号楼3B403室 联系人：张仙花 电 话：0576-87217575 |
| 3 | 1.1 | 工程名称 | 大麦屿街道石峰山(石峰山和牛场片区)污水管网建设工程 |
| 4 | 1.1 | 建设地点 | 位于玉环市大麦屿街道石峰山 |
| 5 | 1.1 | 建设规模 | 本工程为大麦屿石峰山和牛场片区污水管网建设工程，共140户。管网主要内容：HDPE双壁波纹管（环刚度8级）D225管449米、UPVC实壁管Φ160管2148米。检查井有Φ700、500*500砖砌检查井、Φ315塑料井、Φ160清扫口等各种规格检查井163座。接户管为UPVC实壁管Φ110管1400米，Φ75管1400米，清扫口140个。管道结构层主车道：15cm厚石粉垫层+管顶30cm范围内石粉回填+原土回填。村道路：10cm厚石粉垫层+管顶20cm范围内石粉回填+原土回填。道路拆除并恢复1380m2、道坦恢复840m2，边沟修复800m，1000*1000隔油池15座等。 |
| 6 | 1.1 | 招标控制价 | 1485058元（详见招标人预算书）。 |
| 7 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料。 |
| 8 | 1.1 | 质量标准 | 合格。 |
| 9 | 1.1 | 工期要求 | 不超过90日历天。 |
| 10 | 2.1 | 招标方式 | 公开招标。 |
| 11 | 2.2 | 招标范围 | 招标人提供的施工图纸和预算书所包含的工程量（详见招标人预算书）。 |
| 12 | 3.1 | 资金来源 | 拨款及自筹。 |
| 13 | 4.1 | 投标人要求 | 本次招标要求投标人必须在2015年度玉环县农村生活污水治理一事一议财政奖补项目预选施工承包商入选承包人名录中。 |
| 14 | 4.1 | 项目负责人要求 | 本工程招标要求项目负责人须具备市政专业二级注册建造师及以上或环保注册工程师或环保工程师及以上职称，在建项目不作要求。 |
| 15 | 4.2 | 投标人确定方式 | 资格后审。 |
| 16 | 4.6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 17 | 13.1 | 投标文件组成 | 投标文件由商务标组成。 1、商务标包括： （1）投标函（附件一）； （2）项目负责人简历表（附件二）； （3）主要施工机械设备表（附件三）； （4）台州市建设工程诚信投标承诺书（附件四）； （5）行贿犯罪档案查询申请报告（附件五）； （6）台州市建设工程投标人资格自查表（附件六）； （7）台州市建设工程投标项目负责人资格自查表（附件七）； （8）法定代表人授权委托书（附件八）； （9）相关证书材料复印件。 |
| 18 | 14.1 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 19 | 15.1 | 报价方式 | 工料单价结算率法。 |
| 20 | 16.3 | 投标报价要求 | 招标控制价：1485058元。（其中包含暂列金130000元，暂定价55000元） 上限价：1381053元【（招标控制价-暂列金及暂定价）×92%+暂列金及暂定价】； 下限价：1303050元【（招标控制价-暂列金及暂定价）×86%+暂列金及暂定价】。 暂列金及暂定价185000元单列，不下浮，但列入本次报价。 超出上述范围作无效标处理。 |
| 21 | 17.1 | 投标担保要求 | 1、担保金额： 3 万元。 2、担保形式：现金形式。 3、担保提交地址：玉环市人民政府大麦屿街道办事处六楼会议室。 |
| 22 | 18.1 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算）。 |
| 23 | 19.1 | 投标文件份数 | 正本一份、副本四份。 |
| 24 | 20.3 | 投标文件密封 及装订 | 投标文件的商务标必须单独密封。 |
| 25 | 21.1 | 投标文件提交地点与开标地点 | 玉环市人民政府大麦屿街道办事处六楼会议室。 |
| 26 | 21.1 | 投标文件提交截止时间与开标时间 | 2018年08月06日10时45分。 |
| 27 | 21.2 | 投标文件递交 要求 | 1、投标人提交投标保证金； 2、投标人提交《台州市建设工程诚信投标承诺书》（投标文件格式五）； 3、投标人下列人员经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议： 投标人法定代表人或委托代理人应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）和针对本工程的法定代表人授权委托书原件（参考格式见附件）参加开标会议。 4、资格审查为现场审查，资格审查时投标人需提供下列资料： ①《企业资质证书》复印件； ②项目负责人的相关证书原件。 未按第4点要求提供资料或资格审查不合格的作无效标处理。 |
| 28 | 24.3 | 开标顺序 | 先资格审查，再开商务标。 |
| 29 | 32.1 | 评标办法 | 二次平均价最接近法。 |
| 30 | 34.3 | 工程担保 | 履约担保金额为中标价的10%，必须由投标人基本账户银行转帐形式转入招标人指定的账户。 |
| 31 | 43.1 | 补充内容 | 本工程由项目业主单位玉环市大麦屿街道石峰山村村民委员会直接与施工单位签订施工合同，招标人玉环市人民政府大麦屿街道办事处负责招标及鉴证，具体内容详见施工合同约定。 |

投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违规违法等内容时，请自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定向招标人或招标代理机构提出书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

# 第二章  投标须知

## 总  则

### 工程说明

  - 本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第9项。

### 招标范围

  - 本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第10项。

  - 本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第11项。

### 资金来源

  - 本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第12项，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。

### 投标资格

  - 投标人与项目负责人资格要求详见本须知前附表第13项和第14项。

  - 投标人确定方式详见本须知前附表第15项。投标人应按规定取得交易席位资格。

  - 项目负责人在建项目不作要求。

  - 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。

  - 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；（如有）

（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定。（如有）

  - 是否接受联合体投标详见本须知前附表第16项。如投标人系联合体，则联合体的组成及联合体各方的权利、义务须符合有关法律、法规、规章的要求。

### 投标费用

  - 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

  - 招标文件工本费为300元，在提交投标文件后收取。

### 现场条件

  - 施工现场已具备施工条件。

### 踏勘现场

  - 投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

  - 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括下列内容：

- 招标公告；

- 投标须知前附表；

第二章 投标须知；

第三章 合同条款；

第四章 评标办法；

附件：

1、投标函；

2、项目负责人简历表；

3、主要施工机械设备表；

4、台州市建设工程诚信投标承诺书；

5、犯罪档案查询申请报告；

6、台州市建设工程投标人资格自查表；

7、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表；

8、法定代表人授权委托书；

9、其他附件材料：

（1）施工图纸；

（2）招标人预算书。

  - 除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

  - 投标人通过在交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 招标文件的澄清

  - 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，以无记名书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

### 招标文件的修改

  - 在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上），这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

### 招标文件的备案

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）未经招标监管机构备案的一律无效。

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）的解释权属招标人。

## 投标文件的编制

### 投标文件的组成

  - 本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第17项。

### 投标文件的格式

  - 本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第18项。

### 投标报价组成

  - 报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表第19项。

  - 投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、技术措施费、施工组织措施费、风险费、保险、利润、规费、危险作业意外伤害保险费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、招标人预算书，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标总报价。总报价以人民币元计。

  - 招标人预算书：本招标文件附件提供的预算书是审定的，根据完整的施工图纸及有关资料，以统一计量单位、统一项目划分、统一工程量计算规则（《浙江省建设工程计价依据（2010版）》、《浙江省安装工程预算定额》（2010）的原则计算得出的，是统一投标报价口径的主要依据。

  - 投标总报价组成：投标总报价包括直接费、措施费、企业管理费、利润、规费、危险作业意外伤害保险费和税金。

### 投标报价要求

  - 投标人应根据本招标文件报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定总报价。

  - 附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础。

  - 投标人的报价要求详见本须知前附表第20项，未按要求报价的，作无效标处理。

### 投标担保

  - 投标人按本须知前附表第21项规定提交投标担保。

  - 对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

  - 投标担保按以下方式退还：

（1）中标人凭《建设工程中标通知书》、施工合同原件及本单位出具的收款收据退还；

（2）其余投标人（含无效标的）在开标结束后退还；

（3）投标担保不计息。

  - 投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

（1）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容进行虚假瞒报，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的10%～20%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的30%～40%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的50%～60%不予退还；

（2）投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的70%～80%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

（3）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿。

### 投标有效期

  - 投标有效期详见本须知前附表第22项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标人按本须知前附表第23项规定的份数递交投标文件。

  - 招标文件附件中注明由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均应按要求签章。

  - 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 投标文件的递交

### 投标文件的装订、密封与标志

  - 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。

  - 密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

  - 投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表第24项。

### 投标文件的递交

  - 投标人应按本须知前附表第25项规定的地点，在本须知前附表第26项规定的截止时间前提交投标文件。

  - 投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表第27项要求，否则该投标文件予以拒收。

### 投标截止期

  - 投标文件的截止时间详见本须知前附表第26项。

  - 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

## 开   标

### 开标

  - 招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第25项所规定的地点公开举行开标会议。

  - 开标会议由招标人组织并主持。

  - 开标顺序详见本须知前附表第28项。

### 投标文件公布

  - 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

  - 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 评   标

### 评标会议

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

  - 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

  - 评标委员会在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。

### 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件符合性鉴定

  - 评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

  - 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 投标文件的澄清

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

  - 评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行澄清或说明。投标人应在接到询标通知后30分钟内作出答复，若在规定时间内未作出答复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

### 投标文件的评审

30.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（3）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（4）涉嫌故意拉高或压低投标报价；

（5）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

（7）投标人的投标报价与招标人预算书出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化。

30.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（2）投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

（3）投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

（4）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（5）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；

（6）投标资格不符合招标文件要求的；

（7）玉环市大麦屿文体活动中心电影院改造工程的中标单位；

（8）法律法规规定无效标的。

30.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）投标承诺的总报价、工期、质量不符合招标文件前附表要求的；

（2）招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）违反招标文件其他实质性条款规定的。

30.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）商务标评审中规定作无效标的；

（2）招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

30.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 商务标的修正

  - 评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核：投标函中投标总报价大写与小写不一致的，以大写为准。

### 评标办法

  - 本工程项目采用的评标办法见本须知前附表第29项，具体内容详见本招标文件第三章。

## 授予合同

### 中标候选人公示

  - 招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3个工作日。招标人同时应当将被废除的投标人及废标原因进行公示。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。

  - 公示期间，投标人对中标候选人资格有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

  - 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

  - 中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第4条规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按本章第30项规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第33.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

### 34.预中标告知单

- 34.1公示期间没有异议（投诉）或异议（投诉）不成立的，招标人应当向第一中标候选人发出《建设工程预中标告知单》。

- 34.2第一中标候选人应自收到《建设工程预中标告知单》7日内（具体时间以《建设工程预中标告知单》为准），按以下要求向招标人（招标代理机构）提交履约担保等。未按要求提交的，其资格无效。

（1）履约担保金额度详见本须知前附表第30项。履约担保金应采用银行转账方式，履约保证金必须解入招标人指定的专用帐户。

### 35中标通知书

- 35.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

- 35.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

- 35.3 《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的， 应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 36.合同签订

36.1自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

### 37.重新招标和不再招标

- 37.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 37.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

## 纪律和监督

### 38.对招标人的纪律要求

- 38.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 39.对投标人的纪律要求

- 39.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 40.对评标委员会成员的纪律要求

- 40.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 41.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

- 41.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 42.投诉

- 42.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# 第三章 合同条款

合同通用条款采用《农村生活污水管网工程施工承包合同（示范文本）》的通用条款（详见详见（GF—2013—0201））。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。

生活污水管网工程

（范本）

施

工

承

包

合

同

二〇一八年八月

第一部分　　协议书

发包人（全称）：玉环市大麦屿街道石峰山村村民委员会（以下简称甲方）

承包人（全称）：                                （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一.工程概况

1.工程名称：大麦屿街道石峰山(石峰山和牛场片区)污水管网建设工程 。

2.工程地点： 位于玉环市大麦屿街道石峰山 。

3.工程立项批准：    /   。

4.资金来源：  拨款   。

5.工程内容：  工程施工及保修      。

6.工程承包范围：本工程为大麦屿石峰山和牛场片区污水管网建设工程，共140户。管网主要内容：HDPE双壁波纹管（环刚度8级）D225管449米、UPVC实壁管Φ160管2148米。检查井有Φ700、500*500砖砌检查井、Φ315塑料井、Φ160清扫口等各种规格检查井163座。接户管为UPVC实壁管Φ110管1400米，Φ75管1400米，清扫口140个。管道结构层主车道：15cm厚石粉垫层+管顶30cm范围内石粉回填+原土回填。村道路：10cm厚石粉垫层+管顶20cm范围内石粉回填+原土回填。道路拆除并恢复1380m2、道坦恢复840m2，边沟修复800m，1000*1000隔油池15座等。

7.承包方式：包工包料。

二．合同工期

开工日期：                     （ 以甲方的开工通知为准 ）

竣工日期：

合同工期总日历天数              天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三．质量标准

工程质量符合合格标准。

四．签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                   元(¥             .00元)；

2.合同价格形式：  单价合同 。

五、项目经理

乙方项目经理：           。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.5款赋予的规定一致。

七、承诺

1.甲方承诺按照规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、乙方向甲方承诺如发生乙方恶意拖欠、克扣农民工资或欠薪逃逸行为的，可以由甲方在未支付的工程款中代为支付。

4.甲方和乙方通过招投标等形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2018年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在 玉环市人民政府大麦屿街道办事处签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字，加盖公章，最后经乡镇（街道）鉴证、市农村治污办备案及提供履约担保后才生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，正本四份，副本四份。甲方执正本壹份副本壹份，乙方执正本壹份副本壹份，鉴证单位执正本壹份副本壹份，合同备案机构执正本壹份副本壹份。

甲 方：  (公章)                         乙 方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：

地  址：                                地  址：

邮政编码：                              邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电  话：                                电  话：

开户银行：                              开户银行：

账  号：                                账  号：

鉴证单位（乡镇街道）：        （公章）

第二部分 通用条款（略）

详见（GF—2013—0201）

第三部分 专用条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                         ；

资质类别和等级：                   ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

1.1.2.5 设计人：

名    称：                         ；

资质类别和等级：                   ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：由甲方办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、提供施工用地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题，具体状况以在招标过程中的现场踏勘为准。

1.1.3.9 永久占地包括： 具体状况以在招标过程中的现场踏勘为准  。

1.1.3.10 临时占地包括： 由乙方自行负责   。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价规则（2010版）》，、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013），《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）、《台州市建设工程工程量清单实施细则》（台建规[2010]300号）等工程所在地现行的有关工程造价方面规定  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。

1.4.2 甲方提供国外标准、规范的名称： 无  ；

甲方提供国外标准、规范的份数：   无    ；

甲方提供国外标准、规范的名称：  无      。

1.4.3甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

无   （国家没有相应标准、规范且不使用国外标准、规范时，按甲方和乙方商定的方案施工）。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按合同通用条款。

1.6 图纸和乙方文件

1.6.1 图纸的提供

甲方向乙方提供图纸的期限：开工日期前14天前；

甲方向乙方提供图纸的数量：纸质施工图叁套及与其一致的电子版施工图；

甲方向乙方提供图纸的内容：施工图和设计联系单。

1.6.4 乙方文件

需要由乙方提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；乙方提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标（合同）承诺，且修改或优化方案报监理人、甲方批准；

乙方提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；甲方对乙方的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向甲方提交下一月进度计划和施工方案；

乙方提供的文件的数量为：   一式三份；

乙方提供的文件的形式为：纸质及电子版本；

甲方审批乙方文件的期限：收到相应文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供甲方、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。

1.7 联络

1.7.1甲方和乙方应当在7    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 甲方接收文件的地点： 甲方办公室  ；

甲方指定的接收人为：第一次工程例会时予以明确。

乙方接收文件的地点：第一次工程例会时予以明确  ；

乙方指定的接收人为：第一次工程例会时予以明确  。

监理人接收文件的地点：第一次工程例会时予以明确 ；

监理人指定的接收人为：第一次工程例会时予以明确。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款    。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：由甲方办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题，具体状况以在招标过程中的现场踏勘为准。

关于甲方向乙方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：具体状况以在招标过程中的现场踏勘为准。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由具体状况以在招标过程中的现场踏勘为准，由乙方报价包干承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款  。

关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款  。

1.11.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：甲方。

关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。

1.11.4 乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围内的综合单价：均不予以调整。

#### 2. 甲方

2.2 甲方代表

甲方代表：

姓    名： 第一次工程例会时予以明确  ；

身份证号： 第一次工程例会时予以明确  ；

职    务： 第一次工程例会时予以明确  ；

联系电话： 第一次工程例会时予以明确  ；

电子信箱： 第一次工程例会时予以明确  ；

通信地址： 第一次工程例会时予以明确   。

甲方对甲方代表的授权范围如下：除监理合同已授权外，对工程的质量、进度、投资、安全文明施工等进行全面管理及外部环境协调 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于甲方移交施工现场的期限要求：  开工日期14天前。

2.4.2 提供施工条件

关于甲方应负责提供施工所需要的条件，包括： 已完成。（具体状况以在招标过程中的现场踏勘为准）。

2.5 资金来源证明及支付担保

甲方提供资金来源证明的期限要求：/    。

甲方是否提供支付担保：/      。

甲方提供支付担保的形式：/       。

#### 3. 乙方

3.1 乙方的一般义务

（9）乙方提交的竣工资料的内容：向甲方提交按规范规定应由乙方编制部分的竣工资料并符合建设工程资料存档要求。

乙方需要提交的竣工资料套数：叁套。

乙方提交的竣工资料的费用承担：由乙方承担（另有约定除外）  。

乙方提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

乙方提交的竣工资料形式要求：纸质及相关电子数据  。

（10）乙方应履行的其他义务：

a 、在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由乙方承担。

b 、本项目施工安全由乙方负总责。

c 、按当地有关部门要求,由乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，甲方要积极配合。

（11）乙方诚实信用的承诺： 保质保量，按期完成 。

（12）乙方使用新技术、工法、工艺的承诺：/     。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：               ；

身份证号：                               ；

建造师执业资格等级：                     ；

建造师执业印章号：                       ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                               ；

通信地址：                               ；

乙方对项目经理的授权范围如下： 项目团队的组建权、财务决策权、项目实施控制权等本项目实施有所有权利  。

3.2.3 乙方擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，乙方向甲方提出申请，甲方应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；除上述情形外不允许更换，如乙方擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至甲方可通知乙方全部解除合同，所有履约担保金归甲方，并赔偿甲方损失。

3.2.4 乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：甲方可通知乙方全部解除合同，所有履约担保金归甲方，同时赔偿甲方损失。

3.3 乙方人员

3.3.1 乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。

3.3.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：甲方可通知乙方全部解除合同，所有履约担保金归甲方，同时赔偿甲方损失。

3.3.4 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。

3.3.5乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，乙方向甲方提出申请，甲方应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人。除上述情形外不允许更换，如乙方擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作  。

主体结构、关键性工作的范围： 按现行法规规定   。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 无  。

其他关于分包的约定： 无  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： /   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。

3.7 履约担保

乙方是否提供履约担保： 是   。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限的：以转账方式提供履约担保，履约担保（签约合同价的10%），在合同签订之前必须将履约保证金打入招标人指定的帐户。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报甲方审批后生效 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：  第一次工程例会时予以明确  ；

职    务：  第一次工程例会时予以明确     ；

监理工程师执业资格证书号： 第一次工程例会时予以明确   ；

联系电话：第一次工程例会时予以明确  ；

电子信箱：第一次工程例会时予以明确   ；

通信地址： 第一次工程例会时予以明确  ；

关于监理人的其他约定：

（1）监理人授权超出合同约定，乙方有权提出异议，如监理人对于乙方合理的异议不予接受，则乙方可要求甲方就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得甲方同意后应当提前48小时书面通知乙方；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，乙方均应当要求监理人提供书面的授权，否则，乙方有权拒绝接受监理人员的指示。

4.4 商定或确定

在甲方和乙方不能通过协商达成一致意见时，甲方授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 第一次工程例会时予以明确     ；

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   /   。

关于工程奖项的约定：    /   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2乙方提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按合同通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24       小时。由此导致工期延误的，工期予以顺延。

隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建[2012]54号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费包含在签约合同价内。乙方经甲方同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、乙方协商处理；未经甲方同意，甲方可不承担由此增加费用；安全文明施工费支付比例、期限及使用按通用条款执行。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工（如基坑支护方案、高大支模架方案等专项施工方案）应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

乙方提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。甲方对乙方的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，乙方应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向甲方提交下一月进度计划和施工方案。

甲方和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

甲方和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于乙方提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内  。

关于甲方应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于乙方应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

7.3.2开工通知

甲方（或监理人）在计划开工日期前7天向乙方发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因甲方原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60天内发出开工通知的，乙方有权提出价格调整要求，或者解除合同。甲方应当承担由此增加的费用或赔偿乙方的损失。

7.4 测量放线

7.4.1甲方通过监理人向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按合同通用条款执行   。

7.5 工期延误

7.5.1 因甲方原因导致工期延误

（7）因甲方原因导致工期延误的其他情形： 无 。

7.5.2 因乙方原因导致工期延误

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天500元。 。

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

1、因政府行政命令（因乙方原因的除外）。

2、非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

3、施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

4、地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

7.7异常恶劣的气候条件

甲方和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）10级以上持续24小时的大风（台风） ；

（2）40摄氏度及以上且持续2天以上以上的高温天气。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无        。

#### 8. 材料与设备

8.2 乙方采购材料与工程设备

（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行及附件4品牌要求执行，管材、塑料井等品牌：按农污办有关文件规定。（未作具体要求的主要材料须采用知名品牌，并经招标人同意）

（2）本工程要求使用材料要求 。

（3）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报甲方备案，否则，因此产生的后果均由乙方负责。

（4）凡是招标文件或合同注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，乙方必须按照招标文件或合同要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得甲方认可，否则由此引起的后果由乙方承担。

（5）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经甲方及监理单位验收合格后方可使用。

（6）根据工程需要，甲方有权对乙方投标时（签订合同时）确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由甲方签证进行结算。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1甲方供应的材料设备的保管费用的承担：（可参考《浙江省建设工程费用定额（2010版）》计算总承包服务费）。

乙方因保管不周造成材料损失的，由乙方负责赔偿。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 第一次工程例会时予以明确。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 乙方提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由乙方承担。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    /          。

施工现场需要配备的试验设备：  /          。

施工现场需要具备的其他试验条件：    /           。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的费用：

（1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由乙方承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由甲方承担。

（2）当甲方或监理人指示乙方为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，乙方应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，甲方供应材料设备的，由甲方承担；乙方采购材料设备的，由乙方承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由甲方承担检（试）验和试样的费用。

（3）当质量安全管理机构根据相关规范要求开展，要求甲方与乙方开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测等专项检测需要时，甲方与乙方应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由甲方承担。如检测不合格，则由乙方承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：    /     。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加，乙方不得因此拒绝施工。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

按第12条的结算办法进行结算。

10.4.2 变更估价程序

乙方收到甲方、监理人、设计单位的变更指示后14天内向甲方提交变更估价申请。

乙方提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。

10.5乙方的合理化建议

监理人审查乙方合理化建议的期限：按通用条款执行。

甲方审批乙方合理化建议的期限：按通用条款执行。

乙方提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /。

10.7 暂估价

无。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

无。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

按合同通用条款。

第3种方式：乙方直接实施的暂估价项目

乙方直接实施的暂估价项目的约定：  /    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 按通用条款执行   。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：均不予以调整   。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用第  1  种方式  单价合同   确定。

1、单价合同。

本工程结算价的计算方式同招标人预算价，即按照招标人预算书的计量依据、组价方式、取费标准等进行计算，得出的总价乘以投标结算率即为本工程最终结算价，结算率一次性包干。投标结算率=（投标总报价-暂列金及暂定价）/（招标控制价-暂列金及暂定价）×100%。

除风险范围以外约定的调整外，以下内容按招标人预算书一次性包干，结算时不得调整：

1）结算率=（投标总报价-暂列金及暂定价）/（招标控制价-暂列金及暂定价）×100%；

2）施工组织措施费费率、企业管理费费率、利润率、规费费率、税金税率等预算中的费率；

3）所有人工、辅助材料、机械价格；

4）计日工综合单价（工数经甲方签证，综合单价按技术工180元/工日、普工120元/工日计取）

5）如实际施工机械种类、台数与预算不同，不予调整；

6）其他可能发生的费用：

a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题等产生的费用，由乙方和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由乙方负责。如给甲方另行造成额外的经济损失，甲方可从乙方的工程款中扣回。

b.如土方超过预算运距，由乙方自行考虑，不得调整。

c.工期要求紧产生的赶工等费用已包含在合同价内，不再另行计取。

d.大型机械进出场费按预算包干，结算时均不再调整。

风险范围以外的合同价款调整方法：

1）工程量按照《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）及甲方提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计算，由乙方计量、甲方及有关部门审核。

2）暂定价材料及变更引起的无价材料按采购前甲方的签证；

3）甲方提供的预算书中有漏项，或设计变更引起的新增项目，其单价按以下方法确定：

a.合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价换算确定。

b.合同中没有类似工程项目单价的，由乙方参照预算价的组价方法、实际含量、市场价格、结算率，经甲方审定后执行。

4）风险费用的计算方法：乙方综合考虑，不再另行计取；

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /     。

风险费用的计算方法：   /       。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /    。

3、其他价格方式：    /    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的10%。（含安全文明施工费）。

预付款支付期限：按投标（合同）承诺的人员、机械设备进场后确定后7天内。

预付款扣回的方式：不扣回，工程结算时抵作工程款。

12.2.2 预付款担保

乙方提交预付款担保的期限：   /      。

预付款担保的形式为：   /                        。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经甲方同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按《市政工程工程量计算规范》（GB 50858-2013），《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）及甲方提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量（或按工程形象进度节点计量）  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行，但确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /                      。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /                。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：人工、材料价格调整引起合同价款调整，在完成本合同专用条款第11.1款约定的调整节点后，计入该节点所在当期工程价款；工程变更按规定办理完毕的，计入当期工程价款。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按市拨款进度支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：甲方向乙方支付当期按12.1、12.3款计量工程量价款的75%工程价款（指验收合格部分）。工程完工支付不超过合同价的85%工程价款。其余按合同通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /          。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /      。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送甲方的期限：按合同通用条款。

甲方完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款。

（2）甲方支付进度款的期限：在乙方提交月进度工程量后累计每月的进度工程量，在县财政拨款到账之后确认并支付。

甲方逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度（备料）款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

（3）甲方每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明甲方已同意、批准或接受了乙方完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /            。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /        。

12.5 支付帐户：

甲方应将合同价款支至合同协议书中约定的乙方帐户：开户行：              帐号：                       。乙方收取款项时应开具建筑业统一发票（玉环市当地发票）。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   24    小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款 。

甲方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。

因甲方原因，未在监理人接收到乙方提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

乙方向甲方移交工程的期限：按通用条款执行。

甲方未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /      。

乙方未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每天500元。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    /      。

（1）单机无负荷试车费用由    /        承担；

（2）无负荷联动试车费用由   /         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /              。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

乙方完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内  。

#### 14. 竣工结算

建筑工程：乙方应在完成合同范围内施工内容，经建筑工程竣工验收合格，并取得工程质量监督报告（其他工程：乙方应在工程竣工验收合格）后90天内向甲方和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料一套。超过90天未提交竣工结算资料，经甲方催告后28天，乙方还不提交竣工结算资料的，甲方可根据自己资料办理竣工结算，且视为乙方认可竣工结算结果。

14.1竣工付款申请

乙方提交竣工付款单的期限：按通用条款执行。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。）

14.2 竣工结算审核

（1）甲方结算审核时间：甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后，在6个月内审核完毕，并签发竣工结算证书。

由甲方原因逾期审核责任：向乙方支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日至。

（2）甲方在签发竣工结算证书后14天内，扣留工程质量保证金后完成对乙方的竣工付款。逾期支付按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期超过56天，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）乙方对甲方签认的结算价有异议的，甲方可先支付乙方无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第20条【争议解决约定处理】。

（4）结算特殊要求： 工程结算按政府有关管理规定，由相关部门审核，结算核减率超过5%时，则超过部分的审核费（基数为超过送审造价5％的幅度以外的核减额）由乙方负责  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

乙方提交最终结清申请单的份数： 一式叁份        。

乙方提交最终结算申请单的期限：经验收合格，结算完成后28天内     。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款  。

（2）甲方完成支付的期限：按通用条款  。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期12个月，其余按通用条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金  。

15.3.1 乙方提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： /               ；

（2）5 %的工程款；

（3）其他方式: /   。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /                   。

关于质量保证金的补充约定：

15.3.3 质量保证金的退还

质量保证金按以下第 3 方式退回：

1、缺陷责任期终止后，甲方退还剩余的质量保证金。

2、建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的30%，满二年返还质量保证金的50%，达到除地基基础工程、主体结构工程外的最长质量缺陷保修期后返还全部预留的质量保证金。

3．市政工程：工程实际竣工验收合格后满一年可返还全部质量保证金。

4：其它：     /

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内 。

#### 16. 违约

16.1 甲方违约

16.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：   /              。

16.1.2 甲方违约的责任

甲方不按合同约定支付工程进度款乙方可停止施工。

16.1.3 因甲方违约解除合同

甲方有下列情形之一的，使乙方无法施工的，经乙方催告的合理期间内仍未履行合同义务的，乙方可解除合同。

（1）连续两次未按约支付工程款的；

（2）不履行合同约定主要义务的。

16.2 乙方违约

16.2.1 乙方违约的情形

乙方违约的其他情形：

1、机械设备、施工项目班子未按投标（合同）承诺及时到位；

2、本工程在实施过程中，如乙方的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标（合同）书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标（合同）所承诺的要求；

3、乙方允许其他人挂靠经营、私自转包；

4、乙方未达到投标时（签订合同时）所承诺的诚信与技术标准。

16.2.2乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：

1、机械设备未按投标（合同）承诺到位，每项扣除履约担保金2%；

2、现场安全文明施工不符合投标（合同）书承诺，扣减相应安全文明施工费用；乙方原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标（合同）承诺的要求，甲方有权要求乙方调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归甲方，并赔偿甲方损失。

3、发现乙方允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归甲方，同时赔偿甲方损失，并责令退出工地。

4、未达到投标（合同）所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的10%。

5、工程延误超过了合同工期，延误责任由乙方承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由乙方承担，按原合同约定价格结算；价格下降归甲方受益，按下降后价格结算。当施工工期超过合同工期30%以上时，可解除施工合同。

6、乙方无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，甲方可通知乙方全部解除合同，所有履约担保归甲方，同时赔偿甲方损失。

16.2.3 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行    。

甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用乙方为本工程施工所编制的相应文件等。

16.2.4 因乙方违约解除合同后的处理

1、乙方有下列情形之一的，甲方可单方解除合同，同时要求乙方赔偿损失以及上报建设行政主管部门列入监管黑名单：

（1）建设工程竣工前，乙方非法转包或违法分包工程的；

（2）合同签订后，乙方不按约出具工程履约担保的；

（3）因乙方的原因连续停工达20天或累计停工达45天的；

（4）因乙方的原因使已经完成的工程质量不合格，在甲方提出的整改意见后要求在15日内修复的，乙方拒绝修复的；

（5）工程验收竣工不合格及竣工验收后运行不合格，且乙方拒绝修复或者无法修复的；

（6）乙方在合同约定的工期内未完工，乙方在甲方催告后的30日内仍未完工的；

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后28 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 无                  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由乙方负责办理，费用由乙方负责      。

乙方是否应为其施工设备等办理财产保险： 由乙方负责办理，费用由乙方负责       。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  无          。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /      。

选定争议评审员的期限：     /          。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /            。

其他事项的约定：      /                      。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款。

20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （1）   种方式解决：

（1）向         台州            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

21、补充条款

21.1甲乙双方一致同意，在工程竣工验收合格后，由玉环市人民政府大麦屿街道办事处（乡镇或街道）按照约定承担甲方向乙方的支付责任。

21.2施工时，如遇地质条件突变等特殊问题，由双方协商解决，因政策处理原因导致乙方停工的，由甲方按实向乙方支付误工费用，由于甲方的原因导致乙方不能施工的，经双方协商未果，由甲方承担乙方进场及退场费用。

21.3管网工程施工因土质原因产生的需要钢板桩围护等不可预见费用由甲方承担。

21.4由于甲方的原因导致乙方不能施工的，经双方协商未果，由甲方承担乙方进场及退场费用。

21.5在施工期间如遇村里其他施工项目需施工方配合，施工方应积极予以配合。

21.6本工程的暂列金结合工程具体情况，报经发包人批准后按照指令全部或部分地使用，或根本不予动用。未发生时则不予支付。

甲  方(公章)：                               乙 方(公章)：

地  址：                                    地  址：

法定代表人(签字)：                           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                           委托代理人(签字)：

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：

工 程 质 量 缺 陷 保 修 书

发包人：（全称）玉环市大麦屿街道石峰山村村民委员会（以下简称甲方）

承包人：（全称）                              （以下简称乙方）

为保证 大麦屿街道石峰山(石峰山和牛场片区)污水管网建设工程 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例 》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》等，甲乙双方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量缺陷保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一．工程质量缺陷保修范围和内容

质量缺陷保修范围包括地基基础工程、主体结构工程以及双方约定的其他项目。具体质量保修内容双方约定如下：乙方承建的全部工程。

二．质量缺陷保修期

质量缺陷保修期从工程竣工验收合格之日算起。单位或单项竣工验收的工程，按单位或单项工程分别计算质量缺陷保修期。双方约定本工程质量缺陷保修期如下：1年。

三．质量缺陷保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后7天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2．发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

3．在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保地基基础工程和主体结构的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

四．质量保证金的支付

工程质量保证金按工程结算款的5%计取。

本工程双方约定乙方向甲方支付工程质量保证金金额为：

（大写）：               （人民币）

（小写）：               （人民币）

质量保修金银行利率为：    /

五．质量保证金的预留和返还

本工程竣工结算后，甲方按照合同约定向乙方支付工程结算价款并预留保修金。乙方可按下列第 2 种情况向甲方申请返还保修金。

1．建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年可申请返还保修金的30%，满二年可申请返还保修的50%，达到除地基基础工程、主体结构工程外的最长质量缺陷保修期后可申请返还全部预留保修金。

2．市政工程：工程实际竣工验收合格后满一年可申请返还全部保修金。

3：其它：  无

甲方在接到乙方返还保修金申请后14天内会同乙方按照合同约定的内容进行核实。如无异议，甲方应在核实后14天内，将工程质量保证金和利息按本条规定的时段返还给乙方，但并不免除乙方在保修期内的保修责任。逾期支付的，从逾期之日起，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计付利息，并承担违约责任。双方约定支付违约金的数额（大写）：                      （人民币）。甲方在接到乙方分时段返还质量保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可乙方返还质量保证金申请。

六．争议

甲方和乙方对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，协商达不成一致时，按本合同约定的争议解决处理。

七．其他

双方约定的其他工程质量缺陷保修事项： 无

本工程质量缺陷保修书作为施工合同附件，由施工合同甲方乙方双方共同签署。

甲  方（公章或合同专用章）：               乙  方（公章或合同专用章）：

法定代表人：              （签字）      法定代表人：            （签字）

委托代理人：             （签字）       委托代理人：            （签字）

年      月      日                         年      月      日

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：大麦屿街道石峰山(石峰山和牛场片区)污水管网建设工程

工程项目地址：位于玉环市大麦屿街道石峰山

发包人（全称）：玉环市大麦屿街道石峰山村村民委员会（以下简称甲方）

承包人（全称）：                            （以下简称乙方）

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益（如虚报工程量，套取国家资金等），损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式八份，由甲乙双方各执两份，送交甲乙双方的监督单位各两份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　          乙方单位：（盖章）

法定代表人：                  （签字）      法定代表人：              （签字）

委托代理人：                  （签字）      委托代理人：              （签字）

地址：　　　　　　　　　　　　　            地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　        电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　          年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　        乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　        年　月　日

工程结算付款协议

乡镇（街道）：（全称）玉环市人民政府大麦屿街道办事处（以下简称甲方）

项目村：（全称）玉环市大麦屿街道石峰山村村民委员会（以下简称乙方）

承包人：（全称）                          （以下简称丙方）

乙方与丙方于       年     月      日的签订《生活污水管网工程施工合同》的大麦屿街道石峰山(石峰山和牛场片区)污水管网建设工程，甲、乙双方就工程款的支付及结算约定如下：

第一条  甲方在政府农村污水治理以奖代补资金中对乙方的付款条件和范围如下：

1.在工程竣工验收合格后，甲方在已支付工程进度款的基础上支付给丙方至工程结算价的95%（其中进度款75%的支付过程中，必须是分项已合格的部分）；

2.在污水处理系统出水排放达标合格后且无发生其他工程质量问题的，甲方支付给丙方工程结算价5%的质量保修金（管网：验收合格12个月后返回）。

第二条  丙方有违约行为应当向乙方支付违约金、赔偿金的或因工程质量问题需要修复的，甲方可以在未支付的工程结算价款、质量保修金以及履约保证金中相应扣除。

第三条  丙方应当凭经监理和乙方签字确认的支付凭证、结算凭证、竣工验收报告等资料，具备第一条的付款条件后向甲方提出付款请求。

第四条 由于乙方原因导致丙方误工的损失不得计入工程款中，甲方在政府的以奖代补资金的付款范围内不承担该损失的付款责任，该损失由乙方自行承担。

第五条  委托付款在施工合同终止前不得撤销。

第六条  本协议一式八份，甲方两份、 乙方两份、丙方两份、备案单位两份。

甲 方：               （盖章）       乙 方：           （盖章）

丙 方：               （盖章）

年    月    日

# 玉环市农村生活污水工程分期施工补充协议

发包人（全称）：玉环市大麦屿街道石峰山村村民委员会

承包人（全称）：

为使农村生活污水治理项目一事一议政策机制实施过程中，管网工程和终端处理工程作为一个整体考虑时进行施工，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本框架协议，以资共同遵守。

- 为从有利于工程实施和本村实际出发，在符合总体设计、满足施工技术条件及工艺处理要求情况下，予以分期实施，分期签订施工合同。

一期：                                    ；

二期：                                    。

2、承包价确定的办法：管网下浮率为：          。

3、工程质量标准：合格。

4、本协议有效期为： 原则上为一年，特殊情况另行协商 。

5、 其它合同条款同已执行的合同（第一期施工合同）。

6、争议：发包人和承包人在履行合同中发生争议的， 先应友好协商解决，也可提请建设行政主管部门的专门机构进行调解。合同当事人友好协商解决不成，则向台州仲裁委员会申请仲裁。

7、一期合同的履约保证金同样适用于本协议，如一期合同施工完成后，合同一方不继续签订、履行二期合同的，违约方应当向守约方支付一期合同预算价款10%的违约金。

8. 其他：本协议未尽事宜，由双方结合实际情况参照《 建 设 工 程 施 工 合 同 》（GF—2013—0201）示范文本在正式施工合同中协商确定，双方正式签订后续批次施工合同后，本协议自动失效。本协议一式八份，具有同等法律效力。

9、 本协议书经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

承包人： （公章）                        发包人： （公章）

法定代表人：            （签字）         法定代表人：            （签字）

委托代理人：            （签字）         委托代理人：            （签字）

签订地点：                               协议订立时间：    年    月    日

鉴证单位（乡镇街道）：

# 备注：如超过二期的，分期表述作相应调整。

附件4：

主要设备材料备选品牌一览表

| 序号 | 材料名称 | 备选品牌或厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管材品牌 | 永高、浙江伟星、浙江中财 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |

# 评标办法

本项目评标办法采用二次平均价最接近法。（计算过程小数保留到元为单位）。

- 商务标评审。

1、招标控制价：1485058元。

2、上限价：1381053元；下限价：1303050元。 超出上述范围作无效标处理。

3、评标标底价的确定（计算过程以元为单位，小数点后四舍五入）。

评标标底价=所有经评审的有效报价的算术平均值×50%+【（招标控制价-暂列金及暂定价）×（1-D%）+暂列金及暂定价】×50%，其中D为下浮率，由招标人在以下11个数值中随机抽取确定：8.0、8.6、9.2、9.8、10.4、11.0、11.6、12.2、12.8、13.4、14.0。

4、中标候选人的确定。

在所有经评审的有效报价中，按有效报价与评标标底价之差的绝对值大小确定中标候选人。即：

（1）以有效报价与评标标底价之差的绝对值最小者为中标候选人；

（2）如有效报价与评标标底价之差的最小绝对值相等而有效报价不相等的，取报价低者为中标候选人；

（3）如有效报价与评标标底价之差的最小绝对值相等且有效报价相等的，则以现场抽签方式确定中标候选人排序。

附件一：

- 大麦屿街道石峰山(石峰山和牛场片区)污水管网建设工程

投 标 函

玉环市人民政府大麦屿街道办事处（招标人）：

一、根据你方的 大麦屿街道石峰山(石峰山和牛场片区)污水管网建设工程 （工程项目名称）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、愿以总报价人民币      佰     拾     万     仟     佰     拾     元，

￥：             元（以元为单位不计小数点），承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、工期：              日历天；

3、工程质量等级合格；

4、人员设备按本投标文件的部署及时到位；

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

- 大麦屿街道石峰山(石峰山和牛场片区)污水管网建设工程

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：                         投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件三：

- 大麦屿街道石峰山(石峰山和牛场片区)污水管网建设工程

主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备能力 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：                         投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件四：

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 大麦屿街道石峰山(石峰山和牛场片区)污水管网建设工程 （工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件五：

行贿犯罪档案查询申请报告

玉环市人民检察院：

兹因我单位参加国有投资建设工程项目招投标活动，根据台建规（2011）219号《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》的规定，特向贵院申请查询我单位、法定代表人、项目负责人是否有行贿犯罪记录。请予大力协助。

申请单位盖章：

申请日期：

附件：

1、本单位营业执照复印件；

2、法定代表人、项目负责人身份证复印件。

附件六：

- 大麦屿街道石峰山(石峰山和牛场片区)污水管网建设工程

台州市建设工程投标人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件 条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质条件是否符合 | 4.1（1） | 是 |  |
| 2 | 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） | 4.5（1） | 否 |  |
| 3 | 是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外 | 4.5（2） | 否 |  |
| 4 | 是否为本工程的监理人 | 4.5（3） | 否 |  |
| 5 | 是否为本工程的代建人 | 4.5（4） | 否 |  |
| 6 | 是否为本工程提供招标代理服务 | 4.5（5） | 否 |  |
| 7 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人 | 4.5（6） | 否 |  |
| 8 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股 | 4.5（7） | 否 |  |
| 9 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作 | 4.5（8） | 否 |  |
| 10 | 是否被责令停业 | 4.5（9） | 否 |  |
| 11 | 是否被暂停或取消投标资格 | 4.5（10） | 否 |  |
| 12 | 是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内（如有） | 4.5（11） | 否 |  |
| 13 | 是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 4.5（12） | 否 |  |
| 14 | 是否存在投标人及相关管理人员安全生产任职资格不符合相关规定的情形（如有） | 4.5（13） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件七：

- 大麦屿街道石峰山(石峰山和牛场片区)污水管网建设工程

台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标项目负责人资格要求是否符合 | 4.1（2） | 是 |  |
| 2 | 项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情形（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响） | 4.4 | 否 |  |
| 3 | 投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格 | 4.5（10） | 否 |  |
| 4 | 投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 4.5（12） | 否 |  |
| 5 | 投标项目负责人安全生产任职资格是否符合相关规定（如有） | 4.5（13） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：           项目负责人（签字）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件八：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我            （姓名）系                         （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位            （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加玉环市人民政府大麦屿街道办事处（招标人）的 大麦屿街道石峰山(石峰山和牛场片区)污水管网建设工程 （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄：

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

附件九：

相关证书复印件

- 1、《企业资质证书》副本复印件；

- 2、项目负责人相关证书复印件。

其他附件材料

1、施工图

2、招标人预算书