台 州 市 水 利 工 程

招  标  文  件

招标项目：玉环市芦浦西塘抢险加固工程（二期）

招 标 人：玉环市芦浦镇人民政府 （盖章）

招标代理机构：浙江财信工程咨询有限公司 （盖章）

监督部门：玉环市农业农村和水利局（盖章）

2019年10月

# 目   录

第 一 卷	1

第一章 施工招标公告	2

第二章 投标人须知	4

1. 总则	7

2. 招标文件	8

3. 投标文件	9

4. 投标	10

5. 开标	11

6. 评标	11

7. 合同授予	12

8. 重新招标或经批准不招标	13

9. 纪律和监督	13

10需要补充的其他内容	14

第三章 评标办法	22

第四章 合同条款及格式	25

第一节  通用合同条款(略)	25

第二节  专用合同条款	26

第三节  合同附件格式	33

第五章 工程量清单	44

第 二 卷	46

第六章 图纸（招标图纸）	47

第 三 卷	48

第七章 技术标准和要求（合同技术条款）略	49

第 四 卷	50

第八章  投标文件格式	51

第九章  招标控制价	61

第　一　卷

第一章  施工招标公告

- 1.招标条件

本招标项目 玉环市芦浦西塘抢险加固工程（二期）（以下简称本项目）已由相关部门批准建设，项目业主为玉环市芦浦镇人民政府，建设资金为拨款，招标人为玉环市芦浦镇人民政府。具备招标条件，现对本项目的施工进行公开招标，实行资格审查。

- 2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：本工程位于玉环市芦浦镇尖山村到分水村；芦浦西塘全长1833m，保护面积3600亩，保护人口5500人，本海塘属于Ⅳ级海塘，设计标准为20年一遇；主要建设内容为：黏土水泥充填灌浆孔距1.5m，孔深6m，桩号为K0+900~K1+000、K1+150~K1+810，采用碎石、沙填埋，沥青灌缝桩号K0+030~K0+080、K0+765~K0+855、K1+150~K1+300、K1+823~K1+833,斗闸封堵，潮沟回填等详见图纸。

2.2工程招标控制价为1503580元，按一个标段实施。

2.3招标范围：招标范围为招标人提供的施工图纸和工程量清单所包含的工程量。

2.4计划工期：不超过90天（日历天）。

2.5质量标准：合格。

- 3.投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质的施工企业。

3.2  本工程招标要求项目负责人须具备水利水电工程专业注册建造师贰级及以上（含临时证）和“三类人员”B类证书。

3.3  根据浙水建〔2013〕23号文的规定，企业在参加投标前须已在“浙江省水利建设市场信息平台”公示本企业的相关信息。

3.4 投标人（包括法定代表人和项目负责人）无行贿犯罪记录（由投标文件提交截止之日上溯3年）。

3.5 本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1  请在玉环市公共资源交易中心（http://www.yhjyzx.com）网站的“乡镇平台交易信息”招标公告附件处下载招标文件。

4.2  招标人将不组织现场踏勘和召开投标预备会，投标人视需要自行前往现场进行踏勘。

5.投标文件的递交

5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年10月17日10时00分，地点为玉环市芦浦镇人民政府后幢二楼大礼堂。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告媒介

本次招标公告玉环市公共资源交易中心“乡镇平台交易信息”网站上发布。

- 7.联系方式

招标人：  玉环市芦浦镇人民政府            招标代理机构：浙江财信工程咨询有限公司

地  址：      玉环市芦浦镇                地址：玉环市玉城街道泰安路198号上段大厦

联系人：        陈先生                    联系人：           张仙花

电  话：    0576-87143649                 电  话：13967677682 、0576-87217575

招  标  人：  玉环市芦浦镇人民政府（盖章）

招标代理机构：浙江财信工程咨询有限公司（盖章）

监 督 部 门：玉环市农业农村和水利局（盖章）

# 第二章  投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 招标人 | 玉环市芦浦镇人民政府 |
| 2 | 1.1.3 | 招标代理机构 | 浙江财信工程咨询有限公司 |
| 3 | 1.1.4 | 项目名称 | 玉环市芦浦西塘抢险加固工程（二期） |
| 4 | 1.1.5 | 建设地点 | 本工程位于玉环市芦浦镇尖山村到分水村 |
| 5 | 1.1.6 | 现场管理机构 | / |
| 6 | 1.1.7 | 设计人 | / |
| 7 | 1.1.8 | 监理人 | / |
| 8 | 1.1.9 | 招标人最高上限价及最低下限价 | 本工程招标控制价：1503580元(其中包含预留金70000元)，设置投标总报价上下限： 上限价：1431901元【（招标控制价-预留金）*95%+预留金】 下限价：1331550元【（招标控制价-预留金）*88%+预留金】 预留金70000元单列，不下浮，但列入本次报价。 超出上述范围作无效标处理。 |
| 9 | 1.2.1 | 资金来源 | 拨款 |
| 10 | 1.2.2 | 出资比例 | 政府100 %； |
| 11 | 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 12 | 1.3.1 | 招标范围 | 施工图范围内的全部工程量 |
| 13 | 1.3.2 | 工期 | 计划工期：90天（日历天） |
| 14 | 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 15 | 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质要求：具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质； 项目负责人资格：具备水利水电工程专业注册建造师贰级及以上（含临时证）和“三类人员”B类证书 。 |
| 16 | 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 17 | 1.9 | 踏勘现场 | □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： ■不组织 |
| 18 | 1.10 | 投标预备会 | □召开时间： 召开地点： ■不召开 |
| 19 | 1.10.3 | 投标截止时间 | 2019年10月17日10时00分； |
| 20 | 1.11 | 分包 | □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： ■不允许 |
| 21 | 1.12 | 偏离 | 偏离允许幅度及其处理方法：不允许偏离 |
|  | 3.1 | 投标文件的组成 | 投标文件由商务文件组成，其内容包括： 商务文件： 1、封面；（投标文件格式） 2、投标函；（投标文件格式一） 3、投标函附录；（投标文件格式二） 4、法定代表人身份证明；（投标文件格式三） 5、授权委托书；（投标文件格式四） 6、投标人及拟派项目负责人的诚信承诺书；（投标文件格式五） 7、台州市建设工程诚信投标承诺书；（投标文件格式六） 8、相关证书材料包括（复印件必须加盖单位公章）： ①企业资质证书复印件； ②安全生产许可证复印件； ③项目负责人建造师证书、“三类人员”B类证书原件及复印件； ④提供在“浙江省水利建设市场信息平台”网上打印的投标人及其拟派项目负责人的相关信息，并盖单位公章。 注：要求提供原件必须统一装入商务标中，若是电子证书，可只提供电子证书打印件，以上复印件均须加盖单位公章。 9、投标保证金。（统一装入商务标中） |
| 22 | 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 23 | 3.4.1 | 投标保证金 | 1、担保金额：3万元。 2、担保形式：现金。（统一装入商务标中） 3、担保提交地址：玉环市芦浦镇人民政府后幢二楼大礼堂 |
| 24 | 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标文件提交地点：玉环市芦浦镇人民政府后幢二楼大礼堂 |
| 25 | 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年10月17日10时00分； 开标地点：玉环市芦浦镇人民政府后幢二楼大礼堂 |
| 26 | 5.2 | 开标程序 | 直接开商务标。 |
| 27 | 6.1.1 | / | / |
| 28 | 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账 履约担保的金额：中标价的5% |
| 10.需要补充的其它内容 |  |  |  |
| 10.1 | 类似项目和项目负责人在建工程情况 |  | 本工程不作要求 |
| 10.2 | 已标价工程量清单电子版 |  | 本工程不作要求 |
| 10.3 | 原件 |  | ■按投标文件递交要求提交 □不提交 |
| 10.4 | 提交的投标文件 |  | 份数：正本一份、副本三份。 |
| 10.5 | 评标办法 |  | 二次平均价最接近法 |
| 10.6 | 承包方式 |  | 包工包料 |
| 10.7 | 投标文件密封及装订 |  | 投标文件的商务标必须采取密封。 |
| 10.8 | 投标文件递交要求 |  | 1、投标人提交投标担保； 2、投标人提交《台州市建设工程诚信投标承诺书》（参考格式见投标文件格式）； 3、投标人下列人员经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议，未参加开标会议的作无效标处理： （1）、投标人法定代表人或委托代理人应持本人有效身份证原件和针对本工程的法定代表人授权委托书（参考格式见投标文件格式）原件参加开标会议。如投标人的法定代表人参加开标会议的，投标人可以不委派委托代理人参加开标会议； |

## 1  总则

本节全文引用《标准施工招标文件》（2009年版）相应条款，并补充以下内容：

1.1  项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9  本招标项目招标人最高上限价及最低下限价：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

项目负责人在建工程不作要求。

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响；

（13）被省级及以上主管部门或发改委取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域水利建设市场且处于有效期内；

（14）为投资参股本项目的法人单位。

1.5  费用承担

投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点组织踏勘现场。

1.10  投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2  在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3  在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11  分包

本项目严禁转包和分包。

1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1投标文件不符合第3章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法” 第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限和下限（如有）的,属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按无效标处理。

1.12.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：

施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善。

1.12.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第1.22.2项目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。

2  招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单（招标控制价）；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

2.2.2  投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2.3  投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，以无记名书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  招标人应在投标截止时间2天前，将招标文件的修改内容通知所有获得招标文件的投标人。招标文件的澄清、修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.2  投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该修改通知。

3  投标文件

3.1  投标文件的组成

## 详见本投标须知前附表。

3.2  投标报价

3.2.1 投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。

按招标控制价执行。

投标文件工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，则按投标函大写金额为准。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即按投标人须知前附表的规定提出问题，除非招标人以投标人须知前附表的规定方式予以更正，否则,应以工程清单中列出的数量为准。

3.3  投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在玉环市招投标网上通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1按“投标保证金办理须知”有关规定办理.

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

3.4.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标人凭《建设工程中标通知书》和施工合同原件退还；

（2）其余投标人（含无效标的）评标结束在得出中标候选人后退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料。

3.5  资格标资料详见第五卷相关要求，不作要求。

3.6  备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第四卷“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术文件标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应采用不褪色的材料书写或打印，投标文件的封面、投标函、已标价工程量清单、有关表格等均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件正本1份，副本3份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本” 或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应采用Ａ４纸印刷（图表页可例外），分别装订成册。

4  投标

本节全文引用《标准施工招标文件》（2009年版）相应条款，并补充以下内容：

4.1 投标文件的密封

4.1.1投标文件由商务文件组成，密封包装；

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5  开标

本节全文引用《标准施工招标文件》（2009年版）相应条款，并补充以下内容：

5.1  开标时间和地点

招标人在本章第1.10.3款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。

5.2  开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场；

（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；

（5）宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

（8）主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.2.2开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为无效标：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价超出招标人公布的投标上限和下限。

5.2.3若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

6  评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

7  合同授予

本节全文引用《标准施工招标文件》（2009年版）相应条款，并补充以下内容：

7.1  定标方式

- 7.1.1评标委员会推荐1名中标候选人。招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。招标人同时应当将被废除的投标人及废标原因进行公示。

- 7.1.2公示期间，投标人对中标候选人资格有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

- 7.1.3招标人应当确定中标候选人为中标人。

7.2  中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3  履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终报价为准。

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及安全生产合同，明确双方在廉政建设、工程质量和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5如果根据本章第7.3.2项或第7.4.1项规定或者因其他情形造成其资格无效的，招标人取消了中标人的中标资格，按规定重新组织招标。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

8  重新招标和不再招标

本节全文引用《标准施工招标文件》（2009年版）相应条款，并补充以下内容：

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为无效标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2  不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1 条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9  纪律和监督

本节全文引用《标准施工招标文件》（2009年版）相应条款，并补充以下内容：

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（3）招标人预先内定中标人；

（4）其它串通投标行为。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1  下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其它施工单位；

（2）投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.3  下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其它串通投标报价的行为。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门见投标人须知前附表。

10  需要补充的其它内容

本节全文引用《标准施工招标文件》（2009年版）相应条款，并补充以下内容：需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：

招标文件澄清申请函

编号：

招标人名称）：

经过仔细阅读 玉环市芦浦西塘抢险加固工程（二期）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1．……

2．……

……

投标人：                             （盖单位章）

年    月    日

注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

附件二：

招标文件澄清通知

编号：

（投标人名称）：

经研究，对 玉环市芦浦西塘抢险加固工程（二期）招标文件，作如下澄清：

1．……

2．……

……

请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在  年  月  日前回复确认，同时采用传真方式发至0576-87217575。

招标人：               （盖单位章）

年   月   日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

附件三：

招标文件修改通知

编号：

（投标人名称）：

经研究，对（项目名称） （标段名称）招标文件，作如下修改：

1．……

2．……

……

请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在   年  月  日前回复确认，同时采用传真方式发至0576-87217575。

招标人：               （盖单位章）

年   月   日

注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

附件四：

招标文件澄清通知、修改通知确认函

编号：

（招标人名称）：

你方年月日发送的 玉环市芦浦西塘抢险加固工程（二期）招标文件问题（澄清通知／修改通知）， 我方已于年  月  日收到，通知的主要内容如下：

年  月  日， （文件名称及编号），共（页码总数） （条款总数）；

……

特此确认。

投标人：                   （盖单位章）

年   月   日

注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。

附件五：

开标记录表

工程名称：玉环市芦浦西塘抢险加固工程（二期） 开标时间：     年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价（元） | 质量目标 | 工期 | 备注 | 投标人法定代表人或其委托代理人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的标底 |  |  |  |  |  |  |  |  |

开标结束时间：     年    月    日    时    分

主持人：        开标人：         唱标人：         记录人：         监标人：

年        月        日

注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改

附件六：

中标通知书

编号：

（中标人名称）：

你方于                 （投标日期）所递交的 玉环市芦浦西塘抢险加固工程（二期）投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价：                  元。

工期：                 日历天。

工程质量：符合标准                 。

项目负责人：                 （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到玉环市芦浦镇人民政府与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.3条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                  （盖单位章）

年        月       日

附件七：

中标结果通知书

编号：

（未中标人名称）：

我方已接受               （中标人名称）于                （投标日期）所递交的 玉环市芦浦西塘抢险加固工程（二期）投标文件，确定               （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

年       月      日

- 评标办法

本工程项目的评标办法采用二次平均最接近法。

一、第一阶段为商务标评审。

1、招标控制价1503580元(其中包含预留金70000元)。

2、上限价：1431901元【（招标控制价-预留金）*95%+预留金】，下限价：1331550元【（招标控制价-预留金）*88%+预留金】。（预留金70000元单列，不下浮，但列入本次报价）

超过上述范围为废标。

3、评标标底价的确定。（计算过程以元为单位，小数点后四舍五入）。

评标标底价=所有经评审的有效报价的算术平均值×50%+【（招标控制价-预留金）×（1-D%）+预留金】×50%，其中D为下浮率，由招标人在以下11个数值中随机抽取确定：5.0、5.7、6.4、7.1、7.8、8.5、9.2、9.9、10.6、11.3、12.0。

4、中标候选人的确定。

在所有经评审的有效报价中，按有效报价与评标标底价之差的绝对值大小确定中标候选人。即：

（1）以有效报价与评标标底价之差的绝对值最小者为第一中标候选人；

（2）如有效报价与评标标底价之差的最小绝对值相等而有效报价不相等的，取报价低者为第一中标候选人；

（3）如有效报价与评标标底价之差的最小绝对值相等且有效报价相等的，则以现场抽签方式确定中标候选人排序。

附件一：

投标文件澄清通知

编号：

（投标人名称）：

玉环市芦浦西塘抢险加固工程（二期）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

１．……

２．……

……

请将上述问题的澄清函于  年  月  日时前递交至浙江财信工程咨询有限公司或传真至0576-87217575。采用传真方式的，应在  年  月  日时前将原件递交至浙江财信工程咨询有限公司。

评标委员会负责人： （签字）

年   月   日

附件二：

投标文件澄清函

编号：

玉环市芦浦西塘抢险加固工程（二期）评标委员会：

投标文件澄清通知（编号： ）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1．……

2．……

……

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年   月   日

第四章　合同条款及格式

第一节 　通用合同条款（略）

# 通用合同条款采用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》 2009年版的通用条款，但项目经理一词改为项目负责人。该版中引用中华人民共和国《标准施工招标文件》（2009年版）部分涉及竣工、竣工日期、竣工验收均修改为完工、完工日期、完工验收，竣工、竣工日期、竣工验收按照水利行业的有关规定执行。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。

第二节　专用合同条款

1  一般约定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：　　　（填入发包人的名称）　　　。

1.1.2.3  承包人：　　（签约后填入承包人的名称）　。

1.1.2.5  分包人：　         　　/　          　　。

1.1.2.6  监理人：　　　 （填入监理人名称）　 　　。

1.1.4  日期

1.1.4.5  缺陷责任期（工程质量保修期）：从合同工程竣工验收合格后开始计算，本合同工程的保修期为1年。

1.4  合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。

1.7　联络

1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达招标人指定的办公地点。

2  发包人义务

2.3  提供施工场地

2.3.2  发包人提供的施工场地范围为：在本工程施工范围内，按发包人提供的相关图纸及实际情况确定 。

2.3.3  承包人自行勘察的施工场地范围为：在本工程范围内，由承包人结合实际情况确定。

2.8  其它义务

（1）发包人负责办理工程范围内的永久用地的征用，帮助承包人协调临时施工用地。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，但监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。

（1） 按第4.3条规定，批准工程分包；

（2） 按第11.3款规定，确定延长完工期限；

（3）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；

（4）对承包人各类施工管理人员的管理与考核；

（5）对各类签证如实做好记录并签署真实意见；

（6）对承包人索赔事项作出初步意见，报发包人审批；

（7）对每月承包人上报的月工程量进行复核，并对支付的进度款做好复核。

（8）尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的规定增加相应的费用，并通知承包人、发包人。

4 承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.10 其它义务

（1）承包人应按照水利部和相关文件资料归档要求及时整理施工过程中的相关资料，做好资料归档工作，并根据发包人的要求按时提供，该项工作作为合同履约的组成部分。

（2）承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人和监理人使用。

（3）承包人负责办理本合同明确由发包人负责的其他各项报批手续。

（4）如果由于承包人的原因导致工期延长的，由此而增加的监理费用，由承包人支付。

（5）项目负责人及技术负责人每月驻工地时间不得少于22天，每少一天处以罚金500元；安全员、施工员、质量员每月驻工地时间不得少于22天，每人每少一天处以罚金300元；

（6）到场率考核：项目负责人每日到现场监理部指纹签到，报告以上人员在场情况，然后由监理人不定时核查、签单确认，考核结果每月25日报发包人。建设单位工作人员作不定时核查，以掌握施工方人员到位情况。

（7）因承包人原因工程质量达不到投标承诺的质量标准，则无条件返工至协议书约定的质量标准，且全额没收合同履约保证金。

- 4.2 履约担保

发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。

4.3  分包

删除本款内容，并代之以：

本工程不允许分包，一经查实，将立即取消承包资格，并没收承包人的全部履约保证金。承包人承担由此引起的一切经济责任和法律责任。

4.5  承包人项目负责人

补充以下条款：

4.5.1承包人应按合同约定指派项目负责人和技术负责人，并在约定的期限内到职。承包人项目负责人和技术负责人一般不得更换，确需更换的需经发包人同意，承包人项目负责人短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.6  承包人人员的管理

补充以下条款：

4.6.3补充：项目管理班子（除项目负责人和技术负责人外）确需更换的需经发包人同意。

4.11  不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：  无    。

5 材料和工程设备

5.2  发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备见下表：

发包人提供的材料表（参考格式）

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |

发包人提供的工程设备表（参考格式）

| 序号 | 工程设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |

6 施工设备和临时设施

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表（参考格式）

| 序号 | 施工设备名称 | 型号及规格 | 设备状况 | 数量 | 移交地点 | 计划移交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |

注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

（2）发包人提供的临时设施：  无     。

7  交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：施工场地外的道路干扰由承包人自行解决。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在开工日期前 7 天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后 14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供 / 资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：实施性施工组织设计方案  。其中 / 应组织专家论证和审查。承包人应做好安全生产施工，出现的一切生产安全事故，均由承包人负责，发包人不附任何连带责任。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定： 按文件施工  。

11  开工和竣工（完工）

11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

(1) 日降雨量大于 50 mm，的雨日超过 1 天；

(2) 风速大于 14  m/s的 7 级以上台风灾害；

(3) 日气温（以当地气象部门信息为准）超过 40 ℃的高温大于 3 天；

(4) 日气温（以当地气象部门信息为准）低于 -5 ℃的严寒大于 3 天；

- (5) 其它异常恶劣气候灾害。

11.5  承包人工期延误

（1）逾期完工违约金表（参考格式）。

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 违约金（元／天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 约定工期内 | 1000元／天 |

（2）全部逾期完工违约金的保证金为 /

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定。

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 奖金（元／天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 约定工期内 | / |

工期提前的奖金约定：/

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：     /      。

12.2发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：      /     。

13 工程质量

13.7  质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定： 合格  。

13.7.7 工程合格标准为：达到工程施工质量检验和评定规程规定的合格标准；优良标准为：/。达到优良的奖金为：/。

13.8  质量事故处理

13.8.4  工程竣工验收时，发包方向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中， 承包人负责交货检查和验收。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：涉及结构安全的试块、试件和材料，均实行见证取样和送检。

15  变更

15.1 变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的 / ％， 关键项目： / ，单价调整方式： /。

补充：本款（1）-（6）涉及的工程变更，均应出具设计变更单，按相关规定程序报批，经批准的设计变更单可作为变更调整的依据，允许变更调整合同价，否则在合同执行期内合同价不予调整。

15.4 变更的估价原则

15.4.3 删去本项全文，并代之以：

15.4.3本工程的结算单价按招标控制价*综合优惠率，综合优惠率=﹝1-（投标人投标价-预留金）/（招标控制价-预留金）﹞*100%。

原招标控制价中无适用或类似子目的单价，重新组价，具体如下：

（1）人、材、机按照投标时招标人预算书中单价价格进入单价，无投标材料价格时，由承包人按当时当地的信息价或市场采购价报监理人审核，发包人同意后进入单价。

（2）工程组价采用投标期浙江省现行水利工程定额和有关规定，包括《浙江省水利水电建筑工程预算定额》(2010年) ；《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》(2010年) ；《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》(2018年) ；《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2010年）；《关于调整浙江省水利建设工程人工预算单价的通知》（浙水建[2012]49号）；《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2010）》补充规定（一）；其他有关营改增规定和文件。

如上述定额仍不能满足套价，可依次采用浙江省市政园林建筑安装定额等相关定额组价。

（3）取费费率。按照承包人投标时不同工程类别选取费率。对于新增的合同中无相同或类似单价的工程项目费率，工程按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》(2018年)规定及营改增文件要求执行，本工程按三类工程取费，具体系数见招标人预算书。

（4）上述单价按投标人投标报价综合优惠率同口径优惠；

综合优惠率=﹝1-（投标人投标价-预留金）/（招标控制价-预留金）﹞*100%。

（5）按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。

发包人有权根据工程需要增加或减少部分工程量，承包人不得拒绝施工。

15.5  承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为： / 。

15.8  暂估价

15.8.1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：  / ；发包人组织招标的暂估价项目： / 。 （2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系： /  。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：不作调整  。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

工程造价信息的来源：             。

价格调整的项目和系数：             。

17  计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款：

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的5％，预付款付款时间应在合同协议书订后，经监理人出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为： /  。

17.2.2 预付款保函（担保）

（2）工程材料预付款的担保约定为： /   。

17.2.3 预付款的扣回与还清

不扣回。

17.3  工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1）承包人必须每月25日前将当月实际完成的各部位的已完成工程量报告送交监理单位，工程完工后，在确定每月累计的计量结果后14天内，发包人向承包人支付已完成工程量的75%的工程价款（但不超过合同价80%（含预付款）的工程价款）。

（2）工程完工验收并经相关部门审核后付至工程结算审核价的90%。

本款中规定的逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。（不计复利）

17.4  质量保证金

17.4.2工程竣工验收合格并经结算审核后付至工程结算价款的97.5%，余2.5%的工程结算价款作为质量保证金，待质量保修期过后退还。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式四份。

本款增加：

17.5.3 工程价款必须经过相关部门的审计审核。

17.6  最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（１）承包人应提交最终结清申请单一式四份。

17.7  竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：所有的技术资料、工料结算的经济文件、施工图纸和各种变更与签证资料等相关资料。

18 竣工验收（验收）

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从合同工程竣工验收合格后开始计算，本合同工程的保修期为1年。

20 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人负责以发包人和承包人名义共同投保；

投保内容：本合同工程在建安工程施工过程中，因自然灾害或意外事故而引起一切损失等；

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至至颁发工程移交证书。

20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：由承包人与保险人协商确定；

第三者责任险保险金额：由承包人自行确定。

20.5 其它保险

需要投保的其它内容： /  ；

保险金额、保险费率和保险期限： /  。

本款补充如下：在合同实施期间，承包人应为其雇用的人员投保人身意外伤害险，应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。保险费用包含在投标报价的单价中

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7 天内提交。

保险条件：      ；

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责；

发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均已列入报价中，故发包人不承担保险金不足的补偿。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式： 仲裁 。

25 合同类型

除招标文件专用合同条款另有规定外，本合同的永久工程采用单价承包，在合同执行期内，单价不作调整。施工临时工程和其他费用采用总价承包，不作调整。

第三节　合同附件格式

附件一：

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”） 为实施 玉环市芦浦西塘抢险加固工程（二期），已接受                        （承包人名称， 以下简称“承包人”） 对 玉环市芦浦西塘抢险加固工程（二期）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

１． 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（合同技术条款）；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其它合同文件。

２． 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

３． 签约合同价：人民币（大写）                 元（￥                 元）。

４． 承包人项目经理：                  。

５． 工程质量符合                 标准。

６． 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

７． 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

８． 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为                 天。

９． 本协议书一式                 份，合同双方各执一份。

１０． 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                        （盖单位章）承包人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字） 法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年      月      日                      年      月      日

附件二：工程质量缺陷保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例 》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》等，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量缺陷保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一．工程质量缺陷保修范围和内容

质量缺陷保修范围包括机电设备、金属结构及双方约定的其他项目。具体质量保修内容双方约定如下：本工程承包范围内的内容。

二．质量缺陷保修期

质量缺陷保修期从合同工程竣工验收合格之日起开始计算。单位或单项竣工验收的工程，按单位或单项工程分别计算质量缺陷保修期。双方约定本工程质量缺陷保修期如下：

1、水利工程项目（机电设备和金属结构）保修期约定： 1年

三．质量缺陷保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2．发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

四．质量保证金的支付

工程质量保证金按结算价的 2.5 %计取。

质量保修金银行利率为：零。

五．质量保证金的预留和返还

本工程竣工结算后，发包人按照合同约定向承包人支付工程结算价款并预留保修金。承包人可按下列第 1 种情况向发包人申请返还保修金。

1：水利工程：工程实际竣工验收合格后满一年可申请返还全部保修金。

发包人在接到承包人返还保修金申请后14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应在核实后14天内，将工程质量保证金和利息按本条规定的时段返还给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。逾期支付的，从逾期之日起，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计付利息，并承担违约责任。双方约定支付违约金的数额（大写）：  /     （人民币）。发包人在接到承包人分时段返还质量保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人返还质量保证金申请。

六．争议

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，协商达不成一致时，按本合同约定的争议解决处理。

七．其他

双方约定的其他工程质量缺陷保修事项：     /

本工程质量缺陷保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人（公章或合同专用章）：                   承包人（公章或合同专用章）：

法定代表人（签字）：                           法定代表人（签字）：

或其委托代理人：           （签字）           或其委托代理人：         （签字）

年      月      日                              年      月      日

附件三：履约担保

履约担保

本工程的履约担保采用银行转账的形式

# 附件四：工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式八份，由甲乙双方各执三份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　     乙方单位：（盖章）

法定代表人                             法定代表人

或其委托代理人：              （签字） 或其委托代理人：                （签字）

地址：　　　　　　　　　　　　　       地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　   电话：

年　  月　  日　　　　　　　　　　　　     年  　月　  日

附件五：安全生产合同

为在              施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人          （发包人名称，以下简称“发包人””）与承包人          （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工， 同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、 检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工） 的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。 对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、 瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及 时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

- 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本一式二份，副本六份，合同双方各执正本一份，副本 三 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人:                      (盖单位章）  承包人：                         (盖单位章）

法定代表人                                法定代表人

或其委托代理人：                （签字）  或其委托代理人：                     （签字）

年 	   月    日	                      	年 	    月     日

附件六：工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，      （项目名称）的发包人              （发包人名称，以下称“发包人”）与承包人          （承包人名称，以下称“承包人”）），特订立如下质量责任合同。

1. 本建设工程项目的质量目标为        。承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人         。

2. 发包人与承包人双方的权利与义务

（1）严格遵守国家有关法律法规。

（2）严格执行                     （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（5）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

3. 发包人的义务

（1）发包人向承包人及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（2）发包人向承包人及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他

障碍物。

（3）发包人不得指使承包人不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活

动。

（4）发包人须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（5）发包人不得明示或暗示向承包人推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（6）发包人不得以任何理由索取回扣或其它好处。

4. 承包人的义务

（1）承包人应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（2）承包人不得允许其它单位或个人以承包人的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（3）承包人必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（4）承包人必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（5）承包人在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（6）承包人与发包人、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报

表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（7）承包人应加强对发包人按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，承包人应拒绝使用。

（8）承包人不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

5. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的， 应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管 理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的， 应予以赔偿。

6. 本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

7. 本合同作为                            （项目名称）施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同正本一式二份，副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人:                      (盖单位章）  承包人：                         (盖单位章）

法定代表人                                法定代表人

或其委托代理人：                （签字）  或其委托代理人：                     （签字）

年 	   月    日	                      	年 	    月     日

第五章　工程量清单（招标控制价）

一、工程量清单说明

本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

二、工程概况

本工程位于玉环市芦浦镇尖山村到分水村；芦浦西塘全长1833m，保护面积3600亩，保护人口5500人，本海塘属于Ⅳ级海塘，设计标准为20年一遇；主要建设内容为：黏土水泥充填灌浆孔距1.5m，孔深6m，桩号为K0+900~K1+000、K1+150~K1+810，采用碎石、沙填埋，沥青灌缝桩号K0+030~K0+080、K0+765~K0+855、K1+150~K1+300、K1+823~K1+833,斗闸封堵，潮沟回填等详见图纸。

三、预算范围

详见图纸。

四、投标报价说明

4.1、工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由以下表格组成：

（1）工程量清单计价汇总表。

（2）建筑工程分类分项工程量清单计价表。

（3）措施项目清单计价表。

（4）其它项目清单计价表。

（5）建筑安装工程单价计算表。

（6）电、风、水、砂石基础单价汇总表。

（7）混凝土(砂浆)配合比材料费表。

（8）主要材料预算价格汇总表。

（9）施工机械台班费汇总表。

4.2、工程量清单报价表填写规定

(1)除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。

(2)本工程采用综合单价法计算，综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、税金等。

(3)投标金额（价格）均应以人民币表示。

(4)投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

五、其他说明：

（1）本预算均采用现拌砼编制，现拌砼用水泥除设计图纸明确采用32.5级外其他均采用42.5级，水泥用量及外加剂掺入量详见设计总说明，砾石换成碎石。

（2）施工道路：承包人应根据现有的施工道路条件，在满足工程施工的前提下，根据施工的需要，自行确定施工道路的级别与布置，并负责设计、施工、维护和养护。

（3）其他费用表中：安全施工费根据施工单位提供的相关发票金额结算，并经建设单位、监理单位签证确认。金额少于投标报价中安全施工费金额的，按发票金额结算；超过及等于投标报价中安全施工费金额的，按投标报价中安全施工费结算；工程保险费按0.45%计算，该项费用根据施工单位提供的相关发票金额结算，并经建设单位、监理单位签证确认。金额少于投标报价中保险费金额的，按发票金额结算。

（4）措施工程费用表：施工导流工程、施工交通工程、施工场外供电工程(包括变压器及线路)、施工房屋建筑工程、其他临时工程按业主要求综合考虑招标时一次性包干。

（5）潮沟回填，土方就近挖土，类别暂按一二类考虑，土方运距按0.5公里考虑。

（6）工程量若有出入，结算时按实调整。

（7）本工程预留金按7万元考虑。

（8）投标报价编制的参考依据

①建设单位提供的由莆田市水利水电勘测设计院有限公司提供的《玉环市芦浦西塘抢险加固工程（二期）施工图》；

②《浙江省水利水电建筑工程预算定额》(2010年) ；

③《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》(2010年) ；

④《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》(2018年) ；

⑤《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2010年）；

⑥《关于调整浙江省水利建设工程人工预算单价的通知》（浙水建[2012]49号）；

⑦《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2010）》补充规定（一）；

⑧其他有关营改增规定和文件；

⑨《台州建设工程造价信息》（2019年8月刊）。

第　二　卷

- 图纸（招标图纸）

详见玉环市公共资源交易中心施工图纸

（http://www. yhjyzx.com）

说  明：

1、本工程提供的招标图纸仅供投标人在编制本次投标文件时参考, 不得用于其他工程。

- 2、本工程发包人根据实际情况增减图纸工程量，承包人不得因此向发包人要求追加任何额外费用。

第　三　卷

- 第七章  技术标准和要求（合同技术条款）略

本技术文件引用《水利水电工程标准施工招标文件》的技术标准和要求（合同技术条款）（2009年版）。

技术标准和要求中的内容若有与本工程图纸不一致者，以图纸为准。

第　四　卷

第八章　投标文件格式

投标文件格式：

玉环市芦浦西塘抢险加固工程（二期）

投标文件

项  目 名 称：       玉环市芦浦西塘抢险加固工程（二期）

投标文件内容：          投标文件商务部分

投   标   人：                               （盖公章）

法定代表人

或其委托代理人：                         （签字或盖章）

日期：        年      月       日

目　　录

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、投标人及拟派项目负责人的诚信承诺书

六、台州市建设工程诚信投标承诺书

七、相关证书资料

投标文件格式一：

一、投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了 玉环市芦浦西塘抢险加固工程（二期） 招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     佰     拾     万     仟     佰     拾     元（￥             元） 的投标总报价，工期          天（日历天），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                。

２． 我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

３． 随同本投标函递交投标保证金一份， 金额为人民币（大写）                       元（￥           元）。

４． 如我方中标：

（１）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（２）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（３）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（４）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

５． 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

６．我方在此承诺施工现场做到环保、安全生产、文明施工要求。

投标人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

地　　址：

网　　址：

电　　话：

传　　真：

邮政编码：

年     月      日

### 投标文件格式二：

### 二、投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  |  |
| 3 | 质量目标 |  |  |
|  |  | 、 |  |

投标人：                 （盖单位章）

### 法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年     月      日

投标文件格式三：

三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月         日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：        身份证号码：

职务：             系             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （盖单位章）

年    月    日

投标文件格式四：

四、授权委托书

本人           （姓名） 系                           （投标人名称） 的法定代表人， 现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                          （项目名称） （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

投标人：                                           （盖单位章）

法定代表人：                                        （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                       （签字）

身份证号码：

年                月               日

投标文件格式五：

五、投标人及拟派项目负责人的诚信承诺书

我方已仔细研究和阅读了招标文件，并郑重承诺如下：

1、我单位在开标之日未被限制投标。

2、我方及拟派的施工项目负责人，在近三年（2016年7月1日至今）无行贿犯罪记录和水利建设市场不良行为档案记录，建设市场主体不良行为按浙水建（2010）33号执行。

3、我方所提供的所有资料真实可信，不存在弄虚作假情况。

以上承诺如有虚假, 且影响整个招投标活动时，自愿承担以下三项责任：（1）自愿放弃中标资格；（2）接受没收投标保证金，并赔偿招标人损失；（3）接受有关行政部门的相关处理。

特此承诺。

投标人：         （盖单位章）

法定代表人：          （签名）

年       月       日

投标文件格式六：

六、台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                        （工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

七、相关证书材料（复印件必须加盖单位公章）

①企业资质证书复印件；

②安全生产许可证复印件；

③项目负责人建造师证书、“三类人员”B类证书原件及复印件；

④提供在“浙江省水利建设市场信息平台”网上打印的投标人及其拟派项目负责人的相关信息，并盖单位公章。

第九章　招标控制价(另附)