玉环市国有企业采购

公开招标文件

CX-YHGQCG-2020-01

采购项目：玉环市渔业船舶污染物数字化防治集成服务项目

采 购 人：玉环市渔港开发有限公司(盖章）

浙江财信工程咨询有限公司（盖章）

2020年11月 05日

目 录

- 公开招标采购公告

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 公开招标采购需求

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式附件

七、专家评分索引表

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定, 受采购人委托，现就玉环市渔业船舶污染物数字化防治集成服务项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、招标项目编号：CX-YHGQCG-2020-01

二、招标项目概况：

| 标项 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市渔业船舶污染物数字化防治集成服务项目 | 3 | 年 | 801.33 万元 | 本次招标主要对在玉环市16个渔港靠泊渔船污染物进行数字化防治集成服务。充分发挥“大数据+物联网+区块链”技术，软硬件结合有效链接渔船水污染物产废端-运输端-处置端，实现监测信息化、收集网络化、运输统筹化、处置集中化、监管可视化、运作市场化，实现渔业船舶水污染物处置一站式、全流程智慧管理。具体详见采购招标文件第四章公开招标采购需求。 | 本项目服务期限为：3年。采用3+2模式。即在签约合同服务期满一个月前，采购人将视中标人在合同服务期内的工作表现（以考核清退细则为准），且项目内容和资金符合国有企业采购预算安排或要求，并在采购人向主管部门申报国有企业采购计划通过后，可将合同承包期续签2年（每年承包价同签约合同价扣除玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统授权使用费及物联智能装备建设费后年平均价）。 |

四、投标供应商资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）投标供应商具有与本项目采购相适应的服务能力；

（3）投标供应商具有海洋或船舶水污染物数字化治理服务类似项目运营服务经验，要求软、硬件成熟且实际运行1年以上（必须提供相关证明文件）；

（4）投标供应商具有危险废物经营许可证或被列入省级及以上工业互联网平台创建名单（必须提供相关证明文件）；

（5）本项目不接受联合体投标。

五、招标文件获取的方式、时间：

1、获取方式：网上免费下载（不接受网上报名），下载地址为http://www.zjzfcg.gov.cn或https://www.yhjyzx.com/home/index

2、获取（公告）时间：2020年11月05日至投标截止时间前

上午：8:30-12:00      下午：14：00-17:00

3、报名地点：玉环市玉城街道泰安路198号上段大厦3单元1501室浙江财信工程咨询有限公司；

六、供应商报名时应提交的资料：

1、供应商报名登记表；（格式见公告附件，原件加盖公章）

2、供应商有效的营业执照、税务登记证；（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章）

- 3、提供采购公告中符合供应商特定条件的有效证明文件、资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；（复印件加盖公章）

4、法定代表人授权委托书原件及授权代表的有效身份证复印件。

采购机构将根据报名的供应商提交的文件资料进行核查，核查合格的供应商方可报名参加投标。

备注：本项目采用电子邮件（发邮箱183020914@qq.com）或邮寄报名资料方式报名，不接受现场报名，请事先联系采购代理机构。

七、投标截止时间：2020年11月25日　上午09:30

八、投标文件递交地址及投标地址

1、投标文件递交地点：因疫情防控需要，供应商应将投标文件密封以邮件方式在投标截止时间2020年11月25日09:30前送达响应文件参加投标。投标文件收件地址为浙江省玉环市泰安路312号财富中心15层（浙江省玉环市公证处），联系人：胡宇晓，联系电话：0576-87233585、13706866522。如因邮寄原因造成采购人或采购代理机构未能在响应文件递交截止时间前收到响应文件的，责任由供应商自负；

2、因本项目采用不见面形式，供应商不得派代表来现场参加开标活动，但供应商必须派授权代表远程参与开标，并保证其授权代表电话畅通。在代理机构电话通知开标结果前必须确保授权代表始终在岗，开标过程中的澄清等工作将以电话形式进行。如因供应商的通信原因造成的通话不畅，责任由供应商自行承担。

九、开标时间：2020年11月25日　上午09:30

十、开标地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）二楼评标室(二)；

十一、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将被拒绝其参与政府采购活动。

十二、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向玉环市财政局国有资产监督管理科投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十三、联系方式：
（一）采购代理机构名称：浙江财信工程咨询有限公司

联系人：应美琴、张仙花

联系电话：0576-87217575

邮箱：183020914@qq.com

地址：玉环市玉城街道泰安路198号上段大厦3单元1501室

（二）采购人名称：玉环市渔港开发有限公司

联系人： 颜先生

联系电话：13586271612

地址： 玉环市坎门街道

（三）同级采购监督管理部门名称：玉环市财政局国有资产监督管理科

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0576-87250157

地址：玉环市玉城街道广陵路130号

玉环市国有企业采购报名申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |  |  |  |
| 投标申请单位名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |
| 报名时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| E—mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容增值税一般纳税人须填写齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 税号（纳税识别号） |  |  |  |  |  |  |
| 开票地址、电话 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行、银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否提交 |  | 备 注 |
| 1 | 供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章）； |  |  |  |  |  |
| 2 | 采购公告中符合供应商特定条件的有效证明文件、资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料（复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定代表人授权委托书原件及授权代表的身份证复印件 |  |  |  |  |  |

以上报名资料请装订成册。

- 投标人须知

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 投标文件包装要求 | 投标文件中的报价文件必须与其他文件分开各自密封包装。 资格证明文件、商务与技术文件正本壹份、副本伍份，报价文件正本壹份、副本伍份，数字化防治平台功能演示、资料原件扫描件等须提供电子文件U盘一份（另行单独密封）。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 5 | 投标文件递交 | 截止时间：北京时间2020年11月25日09:30 递交地点：因疫情防控需要，供应商应将投标文件密封以邮件方式在投标截止时间2020年11月25日09:30前送达响应文件参加投标。投标文件收件地址为浙江省玉环市泰安路312号财富中心15层（浙江省玉环市公证处），联系人：胡宇晓，联系电话：0576-87233585、13706866522。如因邮寄原因造成采购人或采购代理机构未能在响应文件递交截止时间前收到响应文件的，责任由供应商自负； 逾期送达的投标文件恕不接受 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2020年11月25日09:30 地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）二楼评标室（二） |
| 7 | 投标保证金 | 无 |
| 8 | 履约保证金 | 供应商在签订合同前须交纳本项目履约保证金为合同金额的 2 %； |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性 响应，否则作无效投标处理。 |
| 10 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的集中采购机构/采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构/采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8、本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、资料原件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件扫描件备查的，原件扫描件须另行拷贝U盘，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件扫描件不予接收。资料原件扫描件也可以用与原件相符的公证原件扫描件替代】

▲1、资格证明文件的组成：

- 投标声明书；（附件2）

- 授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；（附件3）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 提供采购公告中符合供应商特定条件的有效证明文件、资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）供应商情况介绍（附件5、附件6）

（2）项目组织实施方案(附件7、附件8）

（3）投标产品描述及相关资料：

A.投标产品的供货清单（均不含报价）。（附件9）

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.商务及技术响应表。（附件10）

D.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）证书一览表（附件11）

（5）类似项目实施情况一览表（附件12）；

（6）项目建设总体实施方案、提供的物联智能装备性能和功能要求、数字化防治平台功能及演示（数字化防治平台演示以电子文件U盘形式提供）、项目运营方案、培训方案等详细情况（根据评分标准编制）；

（7）投标人认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料。

3、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表、小微企业等声明函、产品适用政府采购政策情况表，以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包括完成本合同所规定义务的一切费用，包括玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统授权使用费（包括防治平台系统综合数据信息服务，指挥调度服务，区块链电子联单、台帐和报表服务，渔船三色码管理服务，渔船污染物监测服务，视频监控服务，应急信息服务，便民惠民服务，预警信息服务等费用）；玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统升级维护费；渔业船舶污染物数字化防治平台系统物联智能装备建设费（包括物联网智能装备建设费用、设计费、现场安装、施工等费用）；渔业船舶污染物全流程一站式运营及物联智能装备设施运维费【包括渔船污染物近岸海域接收、转移、处置费用（包括含油污水预处理及残渣处置费），接收船舶服务费、运营涉及人员的工资、奖金、房补、劳保福利、社保基金、员工保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故、机械台班费、水电费、工具材料费、培训费、指导宣传费、安全文明生产装备费（包括工人冬、夏装工作服、反光衣等）、重大活动及应急任务费用，同时包括物联网智能装备设施运维费用（包括日常保养、维护、配件耗材更换等费用）】；以及企业应缴税金、管理费和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、招标代理费等所需的全部费用。全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写，投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲（7）本项目预算金额为801.33万元，设有最高限价，详见第四章公开招标采购需求“三、采购内容及服务和质量要求”；如投标人的投标报价超过规定的最高限价，其投标文件作无效标处理。

- 投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表盖章或签字。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；投标文件建议以A4纸大小双面打印并装订。

2、投标文件的封装要求

（1）投标文件份数：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件、必须分别编制并分开单独装订成册：资格证明文件共 6 份（ 1 正本  5 副本，封装成一袋），商务与技术文件共  6 份（  1 正本  5 副本，封装成一袋），报价文件共  6 份（ 1 正本， 5  副本封装成一袋），数字化防治平台功能演示、资料原件扫描件等电子文件U盘共 1 份，封装成一袋。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标全权代表签字。封皮上写明项目编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格证明文件、资料原件、商务与技术文件、报价文件和数字化防治平台功能演示、资料原件扫描件电子文件）”、“开标时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。数字化防治平台功能演示、资料原件扫描件等仅需提供一份U盘电子文件单独密封。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、投标文件的递交要求

（1）投标文件必须在规定时间前派人或邮寄送达指定的地点。投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回。

（1）投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标

截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

（2）投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，不要求投标人的法定代表人或其授权代表现场参加开标会（现场开标会采用现场钉钉视频会议的方式进行）。采购组织机构工作人员接收投标文件并登记，并由监督及公证人员对投标文件递交记录情况进行签字确认。（本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）。

（二） 开标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、监督及公证人员检查投标文件密封的完整性；

5、按投标文件递交的先后顺序当场拆封资格证明文件、商务与技术文件后，进入资格审查及符合性审查环节；

6、完成综合比较与评价后，由主持人按投标文件的先后顺序当场拆封报价文件，并现场宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购组织机构认为有必要宣读的其他内容；

7、采购组织机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并在钉钉视频会议进行确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未在钉钉视频会议进行确认或者拒绝确认的，不影响评标过程；

8、在完成评标后，宣布评标结果，开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的。

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

7、带主要性能参数指标负偏离项（含） 1 以上的。

8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

11、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,以投标违约处理，取消中标资格，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

6、履约保证金

6.1 供应商在签订合同前须交纳合同总金额  2 %的履约保证金。

6.2 履约保证金在提交报告并通过甲方验收合格后无息退还。

## 八、采购代理费

中标供应商在领取中标通知书前须支付采购代理费60000元人民币，采购代理费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下账户：

开户银行：浙江玉环农村商业银行股份有限公司珠港支行

开户名称：浙江财信工程咨询有限公司玉环分公司

开户帐号：201000164114689

第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。商务报价评分20分，商务与技术文件评分 80分。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20 %×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，则抽签确定中标候选人。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：（1）评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、商务与技术文件评分（80分）具体分值细化条款如下表：

| 注：以上评分涉及到的相关证书、合同、检测报告等相关证明资料均须在投标文件中提供加盖单位公章的复印件，并提供原件扫描件电子文件备查，电子文件以U盘形式提交，未提供原件扫描件电子文件备查的投标文件相关内容无效，该项不得分。 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设总体实施方案（8分） | 根据投标人提供的总体实施方案，结合供应商对本项目船舶污染物防治工作现状调查及存在问题剖析与总体解决思路是否清晰，是否具有针对性进行综合打分。（0-3分），缺项不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 根据投标人的总体实施方案中服务和质量要求的符合程度、完整性、合理性及对船舶污染物分类收集、分类贮存、运输、处置及监管方案理解进行综合打分。（0-3分），缺项不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 根据投标人提供的物联网（物联智能装备等）建设方案进行综合打分。（0-2分） | 0-2分 |
| 2 | 提供的物联智能装备性能和功能要求（28分） | - 物联智能装备A型功能和性能完全满足本项目招标需求中服务和质量要求的得10分；其中5项★要求满足的得8分，不满足一项扣2分，其余4项满足的得2分，不满足1项扣1分，扣完为止；（功能和性能以提供省级及以上第三方产品检测报告为准，不提供不得分） - 物联智能装备C型功能和性能完全满足本项目招标需求中服务和质量要求的得8分；其中3项★要求满足的得6分，不满足一项扣2分，其余3项满足的得2分，不满足1项扣1分，扣完为止（功能和性能以省级及以上第三方产品检测报告为准，不提供不得分） - 生活垃圾计量物联设备功能和性能完全满足招标需求中服务和质量要求的得4分，不满足一项扣2分，扣完为止；（功能和性能以省级及以上第三方产品检测报告为准，不提供不得分） - 原有油污水贮存装置改造完全满足招标需求中服务和质量要求的得3分，不满足一项扣1分，扣完为止；（以提供改造方案为评审依据） - 5、物联智能装备A、C型一体化要求完全满足招标需求中服务和质量要求中物联智能装备运维质量要求的，得3分，不满足不得分。（以提供运维方案为评审依据） | 0-28分（注“左边5项累计得分。） |
| 3 | 数字化防治平台功能及演示 （20分） | - 防治平台完全满足招标需求中服务和质量要求的得5分，不满足一项扣1分，扣完为止；（根据系统产品使用手册和演示情况酌情打分） - 提供全流程操作及系统功能视频展示，并具备如下功能的，得15分，原型演示的不得分；功能及分值如下： - （1）平台展示产废源基本信息:渔港、渔船及设备总数，污染物产废量信息等，得1分。 - （2）平台展示运输资源数据：运输企业数量、运输量和转移次数，得1分。 - （3） 平台展示处置资源数据：处置企业数量、处置量，得1分。 - （4） 提供可视化地图服务：显示船舶基本信息、定位、行驶速度、主机功率等，得1分。 - （5）显示物联智能设备的相关信息：基本信息、设备总数、部署地点、运行情况及预警信息，得2分。 - （6）供渔船三色码（健康码）预警信息：红码、黄码、绿码船舶管理信息，得2分。 - （7）入港船舶污染物接收预申报功能，得2分。 - （8） 提供基于区块链技术渔船污染转移交接电子联单服务功能得，得2分。 - （9）区块链电子台账管理功能，得2分。 - （10）提供APP应用服务，具有扫码转移交接功能，得1分。 （11）提供岸上物联智能装备视频监控，得1分。 （本项目基于数字化运营的第三方服务项目，所以数字化防治平台必须开发完成，并可稳定运行，视频演示时间15-20分钟，提供电子文件以U盘形式提交，未提交本项不得分）。 | 0-20分 |
| 4 | 项目运营方案 (10分） | 根据投标人提供的对船舶污染物数字化防治运营服务定位、目标及标准、项目重点难点分析等阐述情况，进行综合评分。（0-4分），缺项不得分。 | 0-4分 |
|  |  | 根据投标人提供渔船污染物分类收集、贮存、运输、处置及监管运营方案（结合招标需求服务和质量要求等相关条款规定要求）的合理性、完整性及可行性，结合实施案例进行综合评分。（0-5分），缺项不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 根据投标人提供的污染物处置方案。进行综合评分。（0-1分），缺项不得分。 | 0-1分 |
| 5 | 投标人综合实力（4） | 根据投标人的企业情况、企业资质、信用情况、专业能力等进行综合评分。（0-4分），缺项不得分。 | 0-4分 |
| 6 | 项目业绩（6分 ） | 1、2017年1月1日以来，投标人提供海洋船舶污染物数字化防治案例业绩得3分； 2、提供其它环境保护类“物联网+区块链”防治平台服务业绩，20份及以上案例业绩的，得3分；15份及以上案例业绩的，得2分；10份及以上案例业绩的，得1.5分；少于10份的不得分。 （以提供合同为准，不提供不得分） | 0-6分 |
| 7 | 培训方案(2分) | 人员培训、人员管理等情况进行综合评分。（0-2分），缺项不得分。 | 0-2分 |
| 8 | 投标文件质量（2分） | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分。投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。投标文件存在其他不符合的，每项（次）扣 0.2 分以内，扣完该项得分为止。 | 0-2分 |

第四章  公开招标采购需求

- 一、项目概况

本次招标主要对在玉环市16个渔港渔船污染物数字化防治集成服务。包括1个国家级中心渔港：坎门中心渔港；4个二级渔港：鸡山渔港、栈台渔港、大麦屿渔港、灵门渔港；4个三级渔港：鲜迭渔港、新洋渔港、披山渔港、白马岙渔港；7个等级以下渔港：乌岩渔港、茅诞渔港、横床渔港，日岙渔港，大青渔港，火车渔港，龙湾渔港等渔港和码头靠泊渔船污染物进行数字化防治集成服务。充分发挥“大数据+物联网+区块链”技术，软硬件结合有效链接渔船水污染物产废端-运输端-处置端，实现监测信息化、收集网络化、运输统筹化、处置集中化、监管可视化、运作市场化，实现渔船污染物处置一站式、全流程智慧管理。

玉环市渔港渔船污染物数字化防治第三方服务项目（下称“第三方服务项目”）主要工作内容由三部分构成，即由玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台软件系统授权使用及升级维护服务（下称“防治平台”）、渔业船舶污染物防治物联智能装备建设及运维服务（下称“物联智能装备”）、渔业船舶污染物全流程一站式运营服务（下称“全流程运营”）。

- “第三方服务项目”分两个阶段实施，实施工作具体的服务和质量要求详见本章节招标需求。

第一阶段：“防治平台”和“物联智能装备”建设，这是“第三方服务项目”的支撑手段和工具。

- 渔船污染物数字化防治平台的部署：要求具备渔船污染物申报、接收、贮存、转移、处置、监管全过程实现数字化管理，提供产废端、收集端、运输端、处置端APP应用管理。

- 提供渔港渔船污染物防治设备设施，即在渔港码头建设物联智能装备用于渔船水污染物防治；设施需满足物联网、智能化的要求，可与防治平台无缝对接，污染物数据时实上传至防治平台。

- 对渔港原有的7套防污染收集装置进行升级改造，使其具备物联功能，能与船舶污染物防治数字化平台无缝对接，同时可正常进行污染物收集。

- 在玉环坎门中心渔港配备的物联智能装备A型需具备污染防治宣传功能。

第二阶段：“全流程运营服务”

1、提供渔船含油污水、生活污水、废矿物油接收、转运、处置服务，渔船生活垃圾接收服务等一站式运营服务。

2、含油污水集中预处理减量服务，强化分离后的废水要求达到纳管排放标准，分离后产生的残油按照HW08危险废物管理要求完成最终处置。

- 二、工作内容

1.物联智能装备建造。采用“1+X”布局，即1套集中预处设备 + 4套分布式回收设备与7套改造后的原有回收设备。具体的建设的地点和配置要求如下表：

| 渔港名称 | 规划配置 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坎门中心渔港 | 物联智能装备A型 | 1套 | 1、物联智能装备A型应当具备船舶含油污水集中预处理功能； 2、物联智能装备C型主要功能均为含油污水、生活污水和废矿物油三合一贮存型设备； 3、生活垃圾收集智能装备用于生活垃圾收集和数据台帐管理。 |
|  | 生活垃圾收集智能装备 | 1套 |  |
| 鸡山渔港 | 物联智能装备C型 | 1套 |  |
|  | 生活垃圾收集智能装备 | 1套 |  |
| 栈台渔港 | 物联智能装备C型 | 1套 |  |
|  | 生活垃圾收集智能装备 | 1套 |  |
| 大麦屿渔港 | 物联智能装备C型 | 1套 |  |
|  | 生活垃圾收集智能装备 | 1套 |  |
| 灵门渔港 | 物联智能装备C型 | 1套 |  |
|  | 生活垃圾收集智能装备 | 1套 |  |
| 鲜迭渔港、新洋渔港、披山渔港、白马岙渔港、乌岩渔港、茅诞渔港、横床渔港 | 原有设施升级改造 | 7套 |  |
| 日岙渔港、大青渔港、火车渔港、龙湾渔港 | 采用移动收集船的方式来接收污染物，并在船舶污染物数字化防治管理系统的协同调度下，在就近的岸上固定防治设施物联智能装备中分类入仓。 | / | / |

2.平台部署、联调。采用“船舶污染物数字化防治平台”，根据玉环渔港渔船污染物防治项目实际需要，系统将提供渔船污染物申报、电子联单、全流程APP应用等功能服务。

3.运营服务。由中标的第三方服务公司组织人力、物力，为玉环市渔业船舶提供污染物收集、转运、处置一站式服务。

针对玉环的实际情况，其中污染物水上接收转移服务，将通过船舶污染物数字化防治平台统筹全市各渔港渔船污染物水上接收申报需求，指挥调度1艘接收船完成污染物接收转移作业，实现“一船管全市”的高效运营。

- 三、采购内容及服务和质量要求

- 采购内容：

| 项目 | 项目明细 |  | 数量 | 最高 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统授权使用（含节点开发和软硬联调） |  |  | 1项 | 1080000元 |
| 玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统升级维护 |  |  | 3年 | 120000元/年 |
| 物联智能装备建设 | 物联智能装备A型 |  | 1台 | 770000元/台 |
|  | 生活垃圾收集智能装备 |  | 5套 | 8000元/套 |
|  | 物联智能装备C型 |  | 4套 | 80000元/套 |
|  | 原有设施升级改造费用 |  | 7套 | 22000元/套 |
| 渔业船舶污染物全流程一站式运营及物联智能装备设施运维 | 物联智能装备等硬件设施运维 |  | 3年 | 400000元/年 |
|  | 上岸污染物预处理及处置 | 含油污水处置 | 3年 | 67000元/年 |
|  |  | 废油转运处置 | 3年 | 21800元/年 |
|  | 收集船接收渔船水污染物 |  | 3年 | 750000元/年 |
|  | 玉环坎门中心渔港港池内海上漂浮物打捞服务 |  | 3年 | 90000元/年 |
|  | 运营管理 |  | 3年 | 434300元/年 |

- （二）服务和质量要求

1、渔船污染物数字化防治平台的服务和质量要求

▲(1)防治平台需要与玉环市“渔港通”渔船信息管理系统数据进行端口对接，接入玉环市入港的渔船信息，GPS定位信号等数据。

(2)防治平台采用“大数据+物联网+区块链”技术，实现渔船污染物申报、接收、贮存、转运、处置、监管全过程实现数字化、可视化管理，并提供有效的技术方案以确保各环节数据的真实性、有效性和可追溯性，做到精准防控。

- ▲（3）防治平台需实现“红、黄、绿”船舶健康码管理机制进行船舶信用监管，管理机制的制定原则由建设单位来提供，中标方按要求实现。

- （4）防治平台具备污染物接收、贮存、转运、处置全过程应用区块链技术实现电子化联单无缝监管。区块链电子五联单格式和数据流转程序需符合《交通运输部办公厅 生态环境部办公厅 住房和城乡建设部办公厅关于建立完善船舶水污染物转移处置联合监管制度的指导意见》（交办海【2019】15号）、《关于建立完善船舶水污染物转移处置联合监管制度的通知》（浙交〔2019〕95号 ）、《台州海事局等 4部门关于实施船舶水污染物接收、转运、处置联单制度的通知》（台海危防〔2019〕151号）等文件要求，主要包括水污染物接收联单、水污染物转移联单、危险废物转移联单等联单及凭证的电子化。区块链联单及凭证向各关联监管部门同步共享，便于各部门联合监管。

- （5）防治平台可采集物联智能装备和接收转运处置的实时数据，并提供污染物各环节产生的区块链台帐和数据报表，并具备数据报表导出功能。

- （6）防治平台具备设备预警提醒功能，可监测设备满溢预警和故障预警。

- （7）防治平台需具备水质达标监测功能：物联智能装备A型出水口实时远程在线水质监测，根据相关要求，监测指标石油烃类≤15mg/L。

- （8）防治平台需具备指挥调度系统，可智能调度污染物接收船、运输车、对应资质的处置单位等各方运力、资质和资源，高质量完成污染接收转运处置工作。

- （9）防治平台需具备视频监控功能。

- ①将物联智能装备内外部实景24小时视频监控、出入仓操作照片、危废运输车运输过程视频监控、危废处置单位视频监控实时传输至防治平台。

- ②视频数据需存储至少15天。

- （10）防治平台需具备应急处置系统：渔船紧急预案的梳理，包括各区域污染物管理情况、船只聚集情况、建议策略，给船舶推送消息等功能。

- ▲（11）APP应用系统：APP应用包括产废端、收集端、运输端和处置端，要求分别具有以下主要功能：

- ①产废端（渔民）：污染物申报，接收联单管理。

- ②收集端：污染物交接管理，接收联单管理，污染物入仓管理。

- ③运输端：污染物出仓管理，污染物转运交接管理，转运联单管理。

- ④处置端：污染物交接管理，转运联单管理。

- （12）系统云数据平台和云储存平台

- ①具备数据传输加密机制。

- ②具备数据传输安全性。

- ③数据备份不少于15天。

- （13）根据监管部门权限，开放玉环市渔船污染物数字化防治平台端口。

2、物联网智能装备配备的功能及性能要求

配备的物联网智能装备、原有储存设施升级改造的功能及性能要求见下表，：

| 设备类型 | 功能及性能要求 |
| --- | --- |
| 物联智能装备 A型 | - ▲（1）含油污水贮存量达到6m3 ； - ★（2）含油污水强化分离预处理能力达到2m3/h ，分离后废水石油烃类≤15mg/L； - ▲（3）生活污水贮存量达到2m3； - ▲（4）废矿物油贮存量达到2m3； - ▲（5）具备物联通信功能，能将各污染物贮存、预处理数据即时传输到渔船污染物数字化防治平台； - ★（6）远程传输控制； - ★（7）自动建立各类污染物区块链电子台账； - ★（8）视频监控功能； - ★（9）具备标准快速接口、渗漏液回收功能； - ▲（10）所有污染物贮存设备、智能系统、物联网技术装置、油污水自动分离预处理装置、工控软件、视频监控系统、供电系统等集成到一个框架厢体中，占地面积小于20m2； - （11）污染物满溢预警； - （12）设备故障预警； - （13）配备安全消防设施； - （14）具备石油烃类指标在线监测功能和出水口应急保护装置，确保污水处理后出水水质石油烃类≤15mg/L。 |
| 物联智能装备 C型 | - ▲（1）含油污水贮存量达到4m3； - ▲（2）生活污水贮存量达到2m3； - ▲（3）废矿物油贮存量达到2m3； - ★（4）具备物联通信功能，能将各污染物贮存数据即时传输到渔船污染物数字化防治平台； - ★（5）具备标准快速接口、渗漏液回收功能； - ★（6）自动建立各类污染物区块链电子台账； - ▲（7）所有污染物贮存设备、智能系统、物联网技术装置、供电系统等集成到一个框架厢体中，占地面积小于10m2。 - （8）污染物满溢预警； - （9）设备故障预警； - （10）配备安全消防设施。 |
| 生活垃圾收集 智能装备 | - ★（1）智能称重功能，最大称重达到1吨； - ★（2）物联通信和GPS定位功能； - ★（3）具备生活垃圾收集相关数据即时传输到渔船污染物数字化防治平台； - ★（4）能够建立交接区块链收集电子台账。 |
| 原有油污水、生活污水贮存装置升级改造 | - 改造后可正常使用，贮存含油污水和生活污水； - 物联通信功能和设备定位； - 各污染物贮存数据即时传输到渔船污染物数字化防治平台; - 自动建立各类污染物区块链电子台账。 |
| - 配备的物联智能装备上述功能及性能中标方在供货前需向业主方提供省级第三方检测机构的检测报告。 |  |
| - 物联智能装备运维质量要求： - （1）配备专职运维人员，不低于2人； - （2）运维需制定相应的运维制度及工作计划，做好运维记录； - （3）确保设备可正常使用。 |  |

3、渔船水污染物接收转移处置一站式运营的服务和质量要求

- 运营服务范围为：玉环市坎门中心渔港、鸡山渔港、栈台渔港、大麦屿渔港、灵门渔港、鲜迭渔港、新洋渔港、披山渔港、白马岙渔港、乌岩渔港、茅诞渔港、横床渔港，日岙渔港，大青渔港，火车渔港，龙湾渔港等渔港和码头靠泊且在玉环市注册的渔船；

- 运营服务的渔船水污染物种类及过程为：含油污水、生活污水、废矿物油的接收、贮存、转运和处置服务，生活垃圾的接收、贮存服务；

- 一站式服务的基本要求为：在防治平台的申报和指挥调度下科学规范地进行渔船水污染物全过程闭环管理服务，实现玉环市港航和口岸部门、海事部门、生态环境部门、交通运输部门、环卫部门、市政排水部门等相关监管部门污染物数据开放共享，联防联控，全过程建立区块链电子交接记录、电子联单、电子台账和报表。

- 运营服务的方式及总量要求：在运营服务范围内入港渔船通过APP申报的水污染物在防治平台的指挥调度下完成收集并上岸转运处置，指挥渔船自主操作或调度收集船近岸接收后将水污染物分类放入就近的物联智能装备，其中收集船接收一年服务总量应不低于908艘次。

- 船舶水污染物接收转移处置一站式运营服务前，中标单位需提供对联合监管部门防治平台管理人员、渔船业主、渔业公司、渔船作业人员、接收单位、运输单位、处置单位等相关人员培训，培训内容包括但不限于船舶污染物防治相关的法律法规知识、船舶环保健康码管理机制要求、防治平台功能及操作方法、APP功能及操作方法、物联智能装备功能及操作方法、接收转运处置相关交接相关管理要求等。培训完成后，方可启动渔船水污染物运营服务，运营服务各过程严格按照如下服务和质量要求来执行。

- ★（1）渔船水污染物接收的服务和质量要求详见下表：

| 收集设备 | 设备数量 | 人员配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 污染物接收船 | 不低于2艘， 且数量可满足服务港区内要求的服务次数； | ①按照最低配员证书配置船员和作业人员； ②渔业辅助船收集的，不低于2名船员； ③所配备的船员需具备相应的岗位资质证书； ④对污染物接收操作人员进行培训合格后方可上岗作业。 |
| 污染物接收船及作业要求： - ①配备或者租赁船舶要求具备船舶所有权登记证书、船舶安全证书、船舶国籍证书，具备《台州市船舶港口服务、港口设施设备和机械租赁维修业务备案书》或经玉环市港航口岸和渔业管理部门审批许可，能为船舶提供含油污水、生活污水、残油、生活垃圾接收服务；如是租赁的接收船，需提供租赁协议原件、船或车登记证书、许可证明等材料原件以供核查，并按照许可的污染物种类进行对应的污染物收集工作，不可超范围收集。 ②接收船需配备含油污水储存仓不低于10m3,生活污水和废矿物油储存仓不低于5m3，240L分类垃圾桶不低于4个。 ③接收含油污水及废矿物油的船舶需备配溢油应急设备 ：按照《溢油应急处置船应急装备物资配备要求》标准配备相应数量的围油栏、吸油毡、溢油分散剂、喷洒装置等。 ④收集船作业过程中，应制定并严格遵照作业安全管理制度、作业操作规程，并制定应急预案及方案。 ⑤接收船在作为许可条件内，需24小时内响应上船收集服务。 ⑥收集时，要求保持现场清洁、无污染，保证安全生产和规范操作。 ⑦海上收集船作业范围和作业条件应符合玉环市港航口岸和渔业管理局、海事等管理部门的要求，不可违规作业。 |  |  |

- 渔船水污染物贮存、预处理的服务和质量要求详见下表：

| 污染物种类 | 贮存、预处理要求 |
| --- | --- |
| 含油污水、残油 | 要求对回收上岸后的含油污水进行油水强化分离预处理，预处理后污水水质应当达到玉环市污水管网系统污水接纳标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)三级标准；油水分离后的残油及残余物贮存在智能物联装备内，按照危险废弃物（类别HW08，代码900-210-08）的管理要求，及时办理危险废物转移手续。 |
| 生活污水 | 进入智能物联装备的生活污水水质达到玉环市污水管网系统污水接纳标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)三级标准后接入市政污水管网进行处理，按照规定办理或协助办理生活污水排入城市排水管网许可证。 |
| 生活垃圾 | 接收后上岸的船舶垃圾分类放入垃圾桶。 |

- 渔船水污染物运输的的服务和质量要求

- 当贮存在物联智能装备的污染物达到预警标准或区域内单品类污染物达到集中运输量后，防治平台指挥调度相关资质运输车辆进行精准运输。运输污染物出仓操作人员严格按照作业规程执行，并做好现场保洁工作。渔船污染物涉及危险废物的，要求有危废运输资质的单位进行运输，运输时要加强安全管理。渔船水污染物运输的的服务和质量要求详见下表：

| 污染物种类 | 运输要求 | 车或船数量 配置 | 运输人员数量 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 残油 | ①残油的运输按照《危险货物道路运输安全管理办法》执行； ②运输企业需具备危险废物运输经营许可证； ③运输车辆需具备HW08危险废物运输条件，单次转运量达4吨； ④需运输员和押运员双人制管理，运输员需具有“道路危险货物运输驾驶员从业资格证”，押运员需具有“道路危险货物运输押运人员从业资格证”。 | 1 | 2人 |
| 含油污水 | 贮存在物联智能装备C和改造后贮存设施的含油污水达到运输条件时，安排污染物接收船或废水运输公司的专业运输车辆来进行转运，转运至坎门中心渔港的物联智能装备A进行集中预理。 | 1 | 1-2人 |
| 生活污水 | 对于无法接入城市污水管网，且贮存在物联智能装备C和改造后贮存设施的含油污水达到运输条件时，安排生活污水运输车来进行转运至就近的可接管网的智能物联设备纳管排放。 | 1 | 1人 |
| 生活垃圾 | 由防治平台提供生活垃圾总量情况给业主单位指定的环卫公司安排垃圾运输车辆，运输至垃圾处理站（本次服务不包括生活垃圾的运输处置） | / | / |
| 由投标方提供机动车登记证和行驶证的原件；若车辆设备为租赁的，在提供上述资料的同时必须再提供租赁合同原件 |  |  |  |

- （4）渔船水污染物处置的服务和质量要求

▲①污染物应运输至具有相应处置资质单位进行无害化或资源化处置，需处置的污染物主要有含油污水强化分离后的残油及污染物接收船收集的废矿物油通过防治平台对接到具有HW08(900-210-80)危险废物处理资质的单位完成处置；要求渔船污染物精准对接合规处置资质的单位，不得出现私下倒卖和私下处理，严防二次污染，违者追究刑事责任。

②需提供防治平台数据服务，调度船舶生活垃圾由玉环市港航口岸和渔业管理局现有的环卫服务公司清运至垃圾处理站完成处置；

▲③含油污水采用集中至物联智能装备A进行统一预处理。

- （5）坎门渔港污染防治宣传服务要求

- 宣传内容要求结合当时形势与海洋污染防治有关,根据玉环市港航口岸和渔业管理局的要求进行宣传内容更新。

- （6）应急处置服务要求

- 若海面出现少量漏油、渗油情况，中标单位应积极协助进行应急处理。

- （7)管理人员配置要求

必须按要求配备1名项目管理人员，负责玉环市渔船污染物数字防治运营管理工作。电话7*24小时保持畅通，以便项目运营管理沟通。

五、违约责任

1、无特殊情况，中标方擅自终止协议的没收合同履约保证金。

2、中标方因特殊情况欲终止协议时，必须提前30天向业主提出申请，经业主同意后，方可终止协议，否则视作违约，并承担违约责任。

3、中标方工作达不到要求，业主有权监督，并提出整改意见，若中标方不采取措施，或采取措施仍达不到要求的，除做出相应处罚外业主有权终止协议。

4、合同履行过程中，如遇国家、浙江省或玉环市出台相关新政策，则必须按新政策执行，业主有权根据新政策单方终止合同。

- 六、考核及处罚标准

合同签订后，采购人采取每月2次定期检查和平时不定期抽查的形式，对中标供应商进行监督考核。考核标准如下：

1、采购方根据玉环市渔业船舶污染物数字化防治集成服务项目月考核与评分标准（详见合同附件），每月定期对中标供应商服务项目完成情况做评价考核，月度考核得分90分（不含）至80分（不含）之间的，扣减月支付额的10%服务费；月度考核得分80分（含）以下的，扣减月支付额的15%服务费。在每季度支付款项时直接扣减后结算服务费。

2、一年服务不低于908艘次，其中含油污水等船舶垃圾接收处置总量约272.4吨，废矿物油、生活污水，船舶生活垃圾、废铅酸电池根据系统申报量完成接收转移和合规处置。若系统申报总接收次数低于908艘次，导致服务次数未达到908艘次的，不足的次数按照500元/艘次减扣服务费；若系统申报总次数高于908艘次,而实际服务未达到908艘次的，不足的次数按照5000元/艘次减扣服务费。如遇特殊情况的，双方另行协商解决。

3、连续三次以上检查不符合要求的，扣减服务费10000元，且必须调整相应的运营管理人员，调整后仍不符合要求的加倍扣款。

4、服从各项突击性任务和指令，如遇重大活动和重要检查，中标方应服从业主统一安排和调度，未按要求和标准完成任务的（除超出运营服务范围之外），每次扣10000元。

- 七、服务期限

1、本项目服务期限为： 3 年。采用3+2模式。即在签约合同服务期满一个月前，采购人将视中标人在合同服务期内的工作表现（以考核清退细则为准），且项目内容和资金符合国有企业采购预算安排或要求，并在采购人向主管部门申报国有企业采购计划通过后，可将合同承包期续签2年（每年承包价同签约合同价扣除玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统授权使用费及物联智能装备建设费后的年平均价）。

- 八、付款方式

- 玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统授权使用费的付款方式：

- 按年度支付，在签订合同后5个工作日内，支付上述总费用的三分之一。第二至第三年，在每一年期满后的5个工作日内，每年支付上述总费用的三分之一。

- 2、物联智能装备建设费的的付款方式：

- 在签订合同后5个工作日内，采购人向中标人支付物联智能装备建设费总额的30%；基础设施建设完成后，提交运营启动申请报告，验收通过开始第三方运营服务后5个工作日内（验收工作需在提交运营启动申请报告一个月内完成），支付物联智能装备建设费合计总额的65%，三年服务期满后支付尾款。

- 3、玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统升级维护、渔业船舶污染物全流程一站式运营及物联智能装备设施运维费用的付款方式：

- 基础设施建设完成后，提交运营启动申请报告，验收通过开始第三方运营服务后按季度支付，采购人根据前三个月的考核结果支付总运营服务费用的十二分之一进行结算（扣减相应款项后），在次月的15日前支付上季度的运营服务费用。

- 九、其他要求

1、中标人在承包期内，未经采购单位的同意，不得变换项目负责人，如若不能兑现，视同违约处理。

2、中标人需做好物联智能装备日常维护和管理工作，所产生的费用在投标报价时综合考虑，已包含在合同价内，不再另行计取。

3、服务期内，车辆、收集船的保险、维修、保养、年检、汽（柴）油、违章处理等相关费用由中标方负责。

4、此次招标所涉及的人员住房和作业工具、服装等均由承包单位自行负责解决。此次招标所涉及的人员全部由中标供应商自行负责解决。

5、在履行合同期间如成本上涨或降低，业主对价格一律不作调整。

6、中标供应商存在重大过失或工作失职或月评价考核低于80分的，经采购人三次提出整改，仍不改正的，采购人有权终止合同。

5、员工劳动保障

（1）必须与员工签订书面劳动合同，招收人员在主管部门备案。

（2）执行《劳动法》、《劳动合同法》有关员工保障的其他规定，由劳动部门查实的，根据查实情况处罚。

6、中标人在合同签订后3个月内完成所有软、硬件设施的建设工作（包括现场勘查、设计、交货、施工、安装调试、编写验收资料、验收）。验收完成后正式启动污染物全流程运营工作。

7、安全要求：渔船污染物接收工具、运输车辆、劳动保护用品、职工保险等费用由承包方负责解决。中标单位进场后，需自行给聘用人员购买人员安全保险，并加强对聘用人员的安全作业教育，作业过程一律着统一反光安全服、帽，如作业期间发生事故，采购单位不承担任何安全事故责任，包含工伤，全部由中标人负责，中标单位有义务督促工作人员、驾驶员等注意安全，以维护弱势群体为目标原则，一旦出现安全事故，责任全部由中标单位承担，对于出现工作人员的工伤及事故发生的相对方，由中标单位负责。如发生重大交通事故，采购单位有权利单方面终止承包合同，再另行招标。

8、因创建、检查评比需要及节假日等特殊情况而提高要求临时增加工作量及工作任务，所需增加设备、人员费用均包含在合同价中，不作另行支付。

9、如后期台州市级部门统一投资完成“台州市渔商统筹船舶污染防治协同管理平台”建设且费用包含玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统授权使用费，中标单位需全额退还这部分费用。

第五章  采购合同主要条款

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                  项目编号：

采购人：        （以下简称甲方）                    所在地：

中标供应商：    （以下简称乙方）                    所在地：

根据公开招标的结果，甲方将                     项目承包给乙方，为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成工作任务，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订服务承包合同。

第一条  项目名称

（                       项目）服务承包合同。

第二条  承包内容

玉环市渔业船舶污染物数字化防治集成服务（具体以招标文件要求为准）。

- 玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统授权使用（含节点开发和软硬件联调）；

- 玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统升级维护；

- 玉环市渔业船舶污染物数字化防治物联智能装备建设；

- 玉环市渔业船舶污染物（下指“渔船含油污水、生活污水、废矿物油、船舶垃圾”）全流程（下指“渔船污染物接收、贮存、转运、处置过程及电子联单等数据台帐管理”）一站式运营及物联智能装备设施运维。

第三条  承包期限

中标人在合同签订后3个月内完成所有软、硬件设施的建设工作（包括现场勘查、设计、交货、施工、安装调试、编写验收资料、验收）。验收完成后正式启动污染物全流程运营服务工作。本项目服务期限为：3年，20  年  月   日至20   年  月   日止。本项目采用3+2模式，即在签约合同服务期满一个月前，采购人将视中标人在合同服务期内的工作表现（以考核清退细则为准），且项目内容和资金符合国有企业采购预算安排或要求，并在采购人向主管部门申报国有企业采购计划通过后，可将合同承包期续签2年（每年承包价同签约合同价扣除玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统授权使用费及物联智能装备建设费后年平均价）。

第四条  履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的  2  % 。[履约保证金交至采购人处，在合同约定服务期满后5个工作日内无息退还]

第五条  承包经费

（一）承包经费：      元（人民币大写：   佰   拾  万  仟  佰  拾  元  ）（含税）。其中，玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统授权使用费    元，物联智能装备建设费    元，玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统升级维护、渔业船舶污染物全流程一站式运营及物联智能装备设施运维费     元。

（二）承包经费包含玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统授权使用费（包括防治平台系统综合数据信息服务，指挥调度服务，区块链电子联单、台帐和报表服务，渔船三色码管理服务，渔船污染物监测服务，视频监控服务，应急信息服务，便民惠民服务，预警信息服务等费用）；玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统升级维护费；渔业船舶污染物数字化防治平台系统物联智能装备建设费（包括物联网智能装备建设费用、设计费、现场安装、施工等费用）；渔业船舶污染物全流程一站式运营及物联智能装备设施运维费【包括渔船污染物近岸海域接收、转移、处置费用（包括含油污水预处理及残渣处置费），接收船舶服务费、运营涉及人员的工资、奖金、房补、劳保福利、社保基金、员工保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故、机械台班费、水电费、工具材料费、培训费、指导宣传费、安全文明生产装备费（包括工人冬、夏装工作服、反光衣等）、重大活动及应急任务费用，同时包括物联网智能装备设施运维费用（包括日常保养、维护、配件耗材更换等费用）】；以及企业应缴税金、管理费和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、招标代理费等所需的全部费用。在履行合同期间如成本上涨或降低，业主对价格一律不作调整。

（三）承包经费按项目进度、检查验收结果和资金到账情况分次按约定核拨。

（四）承包经费最终结算价依据中标通知书、招投标文件、验收考核等要求计算。

（五）付款方式

- 1、玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统授权使用费的支付：

- 按年度支付，在签订合同后5个工作日内，支付上述总费用的三分之一。第二至第三年，在每一年期满后的5个工作日内，每年支付上述总费用的三分之一。

- 2、物联智能装备建设费的支付：

- 在签订合同后5个工作日内，采购人向中标人支付物联智能装备建设费总额的30%；基础设施建设完成后，提交运营启动申请报告，验收通过开始第三方运营服务后5个工作日内（验收工作需在提交运营启动申请报告一个月内完成），支付物联智能装备建设费合计总额的65%，三年服务期满后支付尾款。

- 3、玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统升级维护、渔业船舶污染物全流程一站式运营及物联智能装备设施运维费用的支付：

- 基础设施建设完成后，提交运营启动申请报告，验收通过开始第三方运营服务后按季度支付，采购人根据前三个月的考核结果支付总运营服务费用的十二分之一进行结算（扣减相应款项后）。在次月的15日前支付上季度的运营服务费用。

第六条  承包方式

采用全包干形式，即业务包干、经费包干方式。甲方将玉环市渔业船舶污染物数字化防治第三方服务业务及相应的经费交给乙方，乙方按甲方的管理要求和标准组织服务工作，并接受甲方的指导、监督和检查验收。

第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条  工作要求和质量标准

（一）各项具体工作的质量标准和作业规范按甲方具体要求及《招标文件》中所规定的执行，对项目实施各个环节进行严格的质量控制。

（二）货物和服务的名称、技术规范和数量应与招标文件及投标人提供的文件相一致。

（三）合同货物和服务的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（四）所提供的货物及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

（五）项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在项目实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

第九条  检查考评办法

具体的检查验收方法、内容、程序等按甲方具体要求、“考核与评分标准”及《招标文件》执行。

第十条  权利和义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方应根据实际需要为乙方实施本项目提供必要的联系与协调服务，为乙方工作提供良好的外部条件。

2、甲方应当按合同双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的资料。

3、甲方应当按合同预定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

4、甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系，更换代表，要提前通知乙方。

5、甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

6、甲方负责每月对乙方进行考核（考核内容与标准见附件）。有对项目规模、标准、规范和其他要求的认定权或活动变更的审批权。

7、甲方有权要求乙方提交工作报告及专项报告等。

8、甲方对乙方的船舶污染物数字化防治业务进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的环境、安全、服务质量等问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。

9、甲方对乙方违反考评办法中规定的行为进行处罚。

10、甲方监督检查乙方落实安全生产措施（包括防台、防火）。

11、甲方监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高船舶污染物数字化防治服务的技术水平。

12、甲方应按服务质量和检查验收结果计算经费，扣除乙方因检查不合格应扣款后，将经费按期支付给乙方。

13、甲方可要求乙方调整不合格员工。

14、甲方应按时支付款项。本合同的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，双方应当积极协商解决。

（二）乙方权利和义务

1、乙方有权根据承包合同按期领取承包经费。

2、乙方有权对管理工作提出建议。

3、乙方有权要求甲方及时提供实施本项目必要的联系与协调服务。

4、乙方有权要求甲方客观公正地开展考核工作。

5、乙方有权向甲方要求提供项目有关的材料。

6、乙方有权要求甲方确定1名工作对接负责人，联系和决策日常工作。

7、乙方有权提出签订补充合同条款的权利。

8、乙方履行承诺的义务，并参加由甲方组织的检查和综合考评，接受甲方的监督和考核。

9、乙方在合同履行过程中，应加强安全生产管理，并自行承担各项安全生产责任，甲方对此不承担任何责任和义务。

10、乙方应保证按照有关国际或国家或行业技术标准规范，对项目实施各个环节进行严格的质量控制。

11、乙方应按时根据任务要求和技术标准完成本合同委托的所有工作内容并向甲方交付其完成的合格的成果资料。

12、乙方按甲方的要求开展工作，如有改变，乙方应提出书面申请，并征得甲方的书面同意。

13、乙方应根据投标文件的承诺向甲方委派技术负责人和专业技术人员。应按照合同要求配合甲方完成月度考核工作，按要求提交工作进度报告及专项报告。

14、负责提供本项目所需的全部工具、设备和材料。

15、乙方应严格遵守国家法律、法规的规定，做好污染物接收、转运、处置等工作，不得违反国家法律、法规和玉环市的有关规定。

16、在合同期内，因国家建设需要调整乙方管理任务和管理级别时，乙方要服从大局，相应增减承包范围及经费。

17、乙方单位人员配备应满足要求、机构设置合理，管理规范，各类制度健全，岗位职责明确，操作流程科学，制定的方案合理。

18、乙方需保证数字化防治平台和物联网智能装备处于可用状态，遇到系统问题和装备损坏应在24小时内修复完毕。购置必要的工作着装、防护用具、应急物资以及易损器具等易耗品，保护工作人员不受伤害和便于工作。

19、乙方在服务职责范围内，要配合政府管理部门做好相应应急工作，参加水上应急演练，并接受政府管理部门的指导、监督和检查以及考核工作。除甲方给予配备相应的应急物资外，还要适当购置一些应急救援物资进行储备。

20、乙方应按甲方要求及时对外公布渔船污染物接收服务电话并进行环保宣传。

第十一条 需提供的资料

（一）乙方须在合同签订后十五天内提交供甲方认可的需求分析报告、设计方案、设计说明书、项目实施计划书各一份，其中项目实施计划书的内容包括：设计、购置、交货、安装调试、质保期内规定完成的所有工作及活动。

（二）乙方应对合同中提供的软件系统和硬件设施建立质量保证计划。

（三）提供软件系统和硬件设施的产品手册和操作说明书，提供全流程运营服务流程及操作指南。

（四）甲方需提供渔港规划建设图纸、管网布设图等资料及其它乙方认为可能需要的文件。

- 第十二条 不可抗力事件处理

- 不可抗力事故系指甲乙双方在签订合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

- 签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

- 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 延期责任

甲乙双方因各自原因造成项目延期的，应分别承担相应责任。

（一）乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式通知甲方，并说明理由。

（二）因甲方原因造成工期延误，总工期相应顺延。由甲方造成的经济损失，甲方应承担相应责任。

（三）甲方应按合同约定时间支付相应费用，如有延误应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付延误期间的利息（由乙方原因造成的延误除外）。

第十四条  违约责任

（一）甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。乙方提供的设备质量不符合招投标文件、承诺及合同之要求，则必须无条件返工，否则甲方有权向乙方发出书面通知书，经催告后在合理期限内仍未整改的，甲方有权提出终止部分或全部合同，并有权要求乙方给予相应损失的赔偿。

（四）甲方不接受乙方任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标方违反《劳动法》等法律法规而造成甲方的连带责任和损失全部由乙方承担。

（五）乙方违反《招标文件》规定的行为属违约行为。甲方根据上述规定条款，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理，情节严重者，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，甲方从应支付给乙方的服务费中予以扣除。

（六）未经乙方同意，甲方不得无故擅自变更合同内容，否则乙方有权要求甲方给予相应损失的赔偿。

（七）开始第三方运营服务后，采购人采取每月2次定期检查和平时不定期抽查的形式，对中标供应商进行监督考核。考核及处罚标准如下：

1、采购方根据玉环市渔业船舶污染物数字化防治集成服务项目月考核与评分标准（详见合同附件），每月定期对中标供应商服务项目完成情况做评价考核，月度考核得分90分（不含）至80分（不含）之间的，扣减月支付额的10%服务费；月度考核得分80分（含）以下的，扣减月支付额的15%服务费。在每季度支付款项时直接扣减后结算服务费。

2、一年服务不低于908艘次，其中含油污水等船舶垃圾接收处置总量约272.4吨，废矿物油、生活污水，船舶生活垃圾、废铅酸电池根据系统申报量完成接收转移和合规处置。若系统申报总接收次数低于908艘次，导致服务次数未达到908艘次的，不足的次数按照500元/艘次减扣服务费；若系统申报总次数高于908艘次,而实际服务未达到908艘次的，不足的次数按照5000元/艘次减扣服务费。如遇特殊情况的，双方另行协商解决。

3、连续三次以上检查不符合要求的，扣减服务费10000元，且必须调整相应的运营管理人员，调整后仍不符合要求的加倍扣款。

4、服从各项突击性任务和指令，如遇重大活动和重要检查，中标方应服从业主统一安排和调度，未按要求和标准完成任务的（除超出运营服务范围之外），每次扣10000元。

（八）甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同：

1、乙方因自身原因未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内开始运营服务，在发生上述情况后，乙方收到甲方的书面通知后60天内未能整改的。

2、中标供应商存在重大过失或工作失职或月评价考核低于80分的，经采购人三次提出整改，仍不改正的。

第十五条 合同修改

（一）合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共网协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

（二）当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30天通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式。协议未达成之前，原合同仍然有效。

第十六条  验收移交

（一）在合同终止前十个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交验收申请。

（二）合同期满，乙方必须将全部服务业务及时移交甲方。

第十七条  争议的解决

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决：提交台州仲裁委员会仲裁。

第十八条  合同文件组成

1、合同条款；

2、中标通知书；

3、采购人的招标文件与招标补充文件；

4、中标供应商投标文件；

5、询标纪要和承诺书；

6、玉环市渔业船舶污染物数字化防治集成服务项目考核与评分标准；

7、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

第十九条  合同生效及终止

（一）本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签署，采购人与中标供应商加盖公章后生效，合同交由采购代理机构留存。

（二）合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（三）本合同未尽事宜，遵照有关法律法规条文执行。

（四）甲方处于改革撤并过程中，合同的权利义务由改革后的单位承继。

（五）合同终止：本合同出现以下情况时终止。

1、期限届满时自行终止。

2、根据 “考核与评分标准”进行检查考评，不符合相关规定需终止合同的。

3、有以下行为之一的：

（1）违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失。

（2）因管理不善造成恶劣影响。

（3）弄虚作假及其他不正当行为。

4、法律规定的终止事由。

（六）本合同正本一式八份，具有同等法律效力，甲乙双方各执三份，采购代理机构及同级采购监督管理部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日             签订日期：     年　  月　 日

附件1  玉环市渔业船舶污染物数字化防治集成服务

项目考核与评分标准

| 考核 项目 | 考核内容 | 评分标准 | 自评分 | 考核分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构 （15分） | 1.服务单位应建立相关管理制度和应急预案，落实专人负责管理工作，各类资料规范、台账齐全。（5分） | 1.未建立相关管理制度，不得分； 2.台账资料不齐全视情扣分。 |  |  |  |
|  | 2.落实安全责任，签订安全管理责任书，定期开展安全教育，和应急演习。（5分） | 1.未签订安全责任书扣3分； 2.未定期开展安全教育扣1分； 3．未定期应急演习扣1分。 |  |  |  |
|  | 3.加强服务管理，各项特定或特种作业按要求由具有法律法规规定的作业证书和资质的人员或单位来进行服务，配备足以保障安全组织的设备和设施，确保设备、人员、作业等各项保险应全额投保。（5分） | 1.特定或特种作业人员及单位无有效证书、资质或全额投保的保险文书的扣2分； 2.安全防护设备设施不齐全或不合格，每发现一次扣1分。 |  |  |  |
| 数字化防治平台信息服务要求 （30分） | 1.渔船污染物数字化防治平台系统及手机APP运行正常、稳定。（5分） | 1.数字化防治平台系统运行故障未及时排除修复影响整体项目运营服务的，每次扣2分； 2.手机APP运行故障，未及时排除修复影响整体项目运营服务的，每次扣1分。 |  |  |  |
|  | 2.数字化防治平台综合数据管理规范，渔船污染物区域台帐、设备管理、申报数据、接收数据、贮存数据、转运数据、处置数据及区块链电子联单等记录、台帐、分析报表数据信息“真实、准确、全面”。（10分） | 渔船污染物区域台帐、设备管理、申报数据、接收数据、贮存数据、转运数据、处置数据及区块链电子联单等记录、台帐、分析报表数据信息不准确，不真实、不闭环的，每发现一项单次扣1-2分，总计10分。 |  |  |  |
|  | 3.可视化地图和视频监控系统正常运行，数据存储完整，可有效存储15天，并可追溯查询。（5分） | 1.可视化地图数据功能系统故障，未及时修复对运营监管造成影响的，扣1分； 2.视频监控系统故障，未及时修复对运营监管造成影响的，扣1分； 3.视频数据存储不完整，未能追溯查询15天记录的，扣1分； |  |  |  |
|  | - 渔船三色环保健康码管理机制运行正常，对黄码船舶的提醒不低二次；对红码船舶的提醒及预警不低三次，并按月提交红码船舶信息给甲方。 （5分） | 1.未能提供渔船污染物排污管理的“红、黄、绿码”船舶信息的，扣2分； 2.对黄码船舶的提醒低于二次（电话、短信、APP)的，扣1分；对红码船舶的提醒及预警（电话、短信、APP)低于三次的，扣1分；未提交红码船舶数据信息的，扣1分，共3分。 |  |  |  |
|  | - 防治平台指挥调度运行顺畅、管理有序有效。 （5分） | 防治平台对污染物接收、转运、处置指挥调度不顺畅，管理混乱无序，对监管造成影响的，视情况扣分，总计5分。 |  |  |  |
| 物联网智能装备使用及运维服务要求 （25分） | 1.确保物联网智能设备能正常安全运行。（10分） | 1.出现安全隐患未解决的，每出现一次扣2分 2.设备故障未及时维修影响运营使用的，扣1-2分。 |  |  |  |
|  | 2.服务作业单位要落实防泄漏措施，确保在作业和储存过程中不出现泄漏情况。（5）分 | 因工作人员疏忽，作业或储存时产生污染物泄漏、散扬的，每出现一次扣1-2分。 |  |  |  |
|  | 3.服务作业单位应建立设备维护管理台帐。（5分） | 设备维护台账资料不齐全视情扣分，总计5分。 |  |  |  |
|  | 4.设备使用或作业后及时清理现场，确保设备放置周边和作业场所环境干净整洁。（5分） | 设备使用或作业后未及时清理现场，造成设备放置周边和作业现场所脏、乱差的，每发现一次扣1分，总计5分。 |  |  |  |
| 渔船污染物全流程一站式服务（25分） | 1.服务单位应在作业过程中做好安全防护和事故应急防备工作，接受港航和渔业管理局监督检查，对存在的安全或者污染隐患，应按要求予以整改。发生事故应及时向港航和渔业管理机构报告，并采取措施控制和消除事故危害后果。（10分） | 1.服务作业时未做好安全防护和事故应急防备工作的每发现一次扣1分； 2.阻挠、拖廷等不配合港航和渔业管理机构实施检查的每发现一次扣2分； 3.发生水上交通事故，并负次要责任的每发现一起扣1分∶负对等以上责任的每发生一起扣3分; 4.发生水上交通事故未及时报告的每发现一次扣3分。 |  |  |  |
|  | 2.船舶污染物接收、转运、处置过程安全、规范，符合法律法规的要求。 （5分） | 船舶污染物接收、转运、处置过程有发现不合行业标准及规范作业的，每发现一次扣2分。 |  |  |  |
|  | 3.带预处理功能的物联网智能设备，含油污水预处理后，废水水质达纳管标准接入城市污水管网。（3分） | 对含油污水预处后水质进行抽查检验，如出水水质不达标准的，每次扣1-2分。 |  |  |  |
|  | 4.污染物接收、转运、处置过程管理顺畅，有效闭环。平均每月污染物收集次数不低于系统申报量的90%。（台风、暴雨等不适合作业的情况除外）。 （3分） | 1、船舶污染物管理没有闭环的，每类扣1分； 2、每月污染物收集次数低于系统申报次数的90%（台风、暴雨等不适合作业的情况除外），扣2分。 |  |  |  |
|  | 5. 应急预案执行、渔港废油水应急处置措施合理，符合规范要求。（2分） | 应急预案执行、渔港废油水应急处置措施不合理、不规范的，扣1-2分。 |  |  |  |
|  | 6.禁止夜间作业，禁止在大风、暴雨等恶劣天气下作业，如遇紧急情况，需经玉环市港航口岸和渔业管理局和玉环市渔港开发有限公司批准后方可作业。（2分） | 擅自夜间作业或恶劣天气冒除作业的，本项不得分。 |  |  |  |
| 其他 （5分） | 每月10日前向业主单位报告项目进展情况总结。（2分） | 未按时报告项目进展情况总结的扣2分。 |  |  |  |
|  | 接受社会监督，对新闻媒体曝光和市民投诉反映的问题及时落实整改，并做到有记录有答复。（3分）。 | 1.被新闻媒体曝光、市民投诉反映调查属实的，每次扣1-2分； 2.被新闻媒体曝光、市民投诉的问题未及时落实整改的，不得分。 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

考核日期∶            被考核单位签名∶                           考核人员签名∶

第六章  投标文件格式附件

附件1                              　　　             本

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

- （1）投标声明书；（附件2）

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；（附件3）

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- （4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- （5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- （6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效证明文件、资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

附件2

投标声明书

（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：      。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：   年     月     日

附件3

授权委托书

（采购代理机构名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

（1）供应商情况介绍（附件5、附件6）

（2）项目组织实施方案(附件7、附件8）

（3）投标产品描述及相关资料：

A.投标产品的供货清单（均不含报价）。（附件9）

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.商务及技术响应表。（附件10）

D.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）证书一览表（附件11）

（5）类似项目实施情况一览表（附件12）；

（6）项目建设总体实施方案、提供的物联智能装备性能和功能要求、数字化防治平台功能及演示（数字化防治平台演示以电子文件U盘形式提供）、项目运营方案、培训方案等详细情况（根据评分标准编制）；

（7）投标人认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料。

附件5

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件6

服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月　  日

附件7

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件8

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件9

供货清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号或服务内容 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件10

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 类别 | 内容 | 招标文件服务技术要求 | 招标响应文件 服务技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 项目工期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 类别 | 设备品牌型号 | 招标文件服务技术要求 | 招标响应文件服务技术响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

1. 本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第四章“公开招标采购需求”内填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：   年   月    日

附件11

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件12

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件13

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件14）；

2、报价明细表（附件15）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、小微企业等声明函（附件16）；

5、产品适用政府采购政策情况表（附件17）。

附件14

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

完成本合同所规定义务的一切费用，包括玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统授权使用费（包括防治平台系统综合数据信息服务，指挥调度服务，区块链电子联单、台帐和报表服务，渔船三色码管理服务，渔船污染物监测服务，视频监控服务，应急信息服务，便民惠民服务，预警信息服务等费用）；玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统升级维护费；渔业船舶污染物数字化防治平台系统物联智能装备建设费（包括物联网智能装备建设费用、设计费、现场安装、施工等费用）；渔业船舶污染物全流程一站式运营及物联智能装备设施运维费【包括渔船污染物近岸海域接收、转移、处置费用（包括含油污水预处理及残渣处置费），接收船舶服务费、运营涉及人员的工资、奖金、房补、劳保福利、社保基金、员工保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故、机械台班费、水电费、工具材料费、培训费、指导宣传费、安全文明生产装备费（包括工人冬、夏装工作服、反光衣等）、重大活动及应急任务费用，同时包括物联网智能装备设施运维费用（包括日常保养、维护、配件耗材更换等费用）】；以及企业应缴税金、管理费和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、招标代理费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件15

报价明细表

项目名称：

项目编号：CX-YHGQCG-2020-01                            [货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统授权使用费（含节点开发和软硬联调） | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统升级维护费 | 年 | 3 |  |  |  |
| 三 | 物联智能装备建设费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联智能装备A型 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 生活垃圾收集智能装备 | 套 | 5 |  |  |  |
| 3 | 物联智能装备C型 | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 原有设施升级改造费用 | 套 | 7 |  |  |  |
| 四 | 渔业船舶污染物全流程一站式运营及物联智能装备设施运维费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联智能装备等硬件设施运维 | 年 | 3 |  |  |  |
| 2 | 上岸污染物预处理及处置费（含油污水处置费） | 年 | 3 |  |  |  |
| 3 | 上岸污染物预处理及处置费（废油转运处置费） | 年 | 3 |  |  |  |
| 4 | 收集船接收渔船水污染物 | 年 | 3 |  |  |  |
| 5 | 玉环坎门中心渔港港池内海上漂浮物打捞服务费用 | 年 | 3 |  |  |  |
| 6 | 管理费用 | 年 | 3 |  |  |  |
| 五 | 招标代理费用 | 项 | 1 | 60000 |  |  |
| 合计投标总报价 |  |  |  |  | ¥ |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中报价不得超出第四章公开招标采购需求“三、采购内容及服务和质量要求”中规定的最高限价，否则作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件16

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：  年  月  日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：   年  月   日

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认公司为行业的（请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局（盖章）

日期：    年   月   日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件17

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。. |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。

第七章   专家评分索引表

| 序号 | 评分内容 | 自评分 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、“专家评分索引表”装订在商务与技术文件首页。投标供应商应结合本招标文件评分细则认真填制相关内容，以及在投标文件中所对应的页码，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，有可能影响投标人的得分。

2、如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日